Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.01.2018                                      г. Семикаракорск                                               № 15

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения «Развитие

субъектов малого и среднего предпринимательства» за  2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2017 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его издания.

3. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава  Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

распоряжение вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 22.01.2018  № 15

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства» за  2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | Сектор социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства/ Чайкина О.Ю. | анализ тенденций роста или снижения показателей, формирование объема налоговых поступлений в бюджет поселения | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 23,715 | 23,715 | 23,715 |
| 2. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Сектор социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства/ Чайкина О.Ю. | обеспечение СМП квалифицированными кадрами, помощь стартующему бизнесу, стажировка у успешных предпринимателей | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Сектор социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства/ Чайкина О.Ю. | рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства, повышение деловой активности малого и среднего бизнеса | 26.04.17 | 31.12.2017 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 4. | Рекламно-выставочная деятельность | Сектор социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства/ Чайкина О.Ю. | повышение инвестиционной привлекательности бизнеса, продвижение товаров местных производителей путем организации ярмарочных мероприятий | 27.05.2017 | 31.12.2017 | 7,974 | 7,974 | 7,974 |
| 5. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Сектор социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства/ Чайкина О.Ю. | увеличение числа предпринимателей, желающих организовать собственное дело, развитие предпринимательской инициативы | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                             Г.В.Юсина