Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.02.2019                                         г. Семикаракорск                                             № 21

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 12 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского  поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 15.05.2018 № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 12 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                     А. Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Директор «МБУ ГКДЦ»

А.Н. Рыженко

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 11.02.2019 № 21

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Погашение кредиторской задолженности за 2017 год | Администрация Семикаракорского городского поселения | Задолженность погашена | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 5,5 | 5,5 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: Развитие культурно - досуговой деятельности | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 18133,6 | 18133,6 | 2503,3 |
| 1.2.1 | Заработная плата | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 7913,1 | 7913,1 | - |
| 1.2.2 | Начисления на оплату труда | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 2378,7 | 2378,7 | - |
| 1.2.3 | Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет областного бюджета | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 3866,5 | 3866,5 | - |
| 1.2.4 | Софинансирование на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 233,7 | 233,7 | - |
| 1.2.5 | Софинансирование на начисления на оплату труда областной бюджет | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 1167,7 | 1167,7 | - |
| 1.2.6 | Софинансирование на начисления на оплату труда местный бюджет | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 70,6 | 70,6 | - |
| 1.2.7 | Прочие выплаты | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | - |
| 1.2.8 | Услуги связи | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 123,8 | 123,8 | 123,8 |
| 1.2.9 | «МБУ ГКДЦ» (электроэнергия) | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| 1.2.10 | "МБУ ГКДЦ» (теплоэнергия) | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 674,5 | 674,5 | 674,5 |
| 1.2.11 | "МБУ ГКДЦ» (водоснабжение, водооотведение) | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 1.2.12 | Работы и услуги по содержанию помещений, текущий ремонт | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 359,3 | 359,3 | 359,3 |
| 1.2.13 | Прочие работы, услуги | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| 1.2.14 | Общие мероприятия (в т.ч. салют н. год) | «МБУ ГКДЦ» | Проведены запланированные мероприятия | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 439,2 | 439,2 | 439,2 |
| 1.2.15 | Мероприятия к дню города | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 30.09.2018 | 468,0 | 468 | 468,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 4832,4 | 4822,3 | 4714,1 |
| 1.3.1 | Уплата налогов и сборов | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 108,2 | 108,2 | - |
| 1.3.2 | Приобретение основных средств | «МБУ ГКДЦ» | Приобретены музыкальное оборудование и музыкальные инструменты, оргтехника | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 3953,1 | 3943,0 | 3943,0 |
| 1.3.3 | Молчановское отделение «МБУ ГКДЦ» (уголь) | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 1.3.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 712,1 | 712,1 | 712,1 |
| 1.4 | Физическая культура и спорт | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 477,6 | 477,6 | 477,6 |
| 1.4.1 | физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | «МБУ ГКДЦ» | Проведены мероприятия согласно утвержденному плану | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| 1.4.2 | приобретение призов, грамот, инвентаря | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 1.4.3 | Приобретение материальных запасов | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| 1.4.4 | Приобретение тренажёров | «МБУ ГКДЦ» |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| итого |  |  |  |  |  | 23449,1 | 23438,9 | 7695,0 |

Заместитель Главы Администрации Семикаракорского

городского поселения по социальному

развитию и организационной работе                                                                                                                           Г.В. Юсина