Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2014                                     г. Семикаракорск                                           № 121

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от    14.07.2014  № 121

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории 
 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «пожарная безопасность» |  |  | - | - | 52,0 | 34,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Зам. Главы Лубашев В.С. | уменьшение количества пожаров | 02.06.2014 30.06.2014 | 02.06.2014 30.08.2014 | 10,54 | 4,8 | 10,3 |
| 1.1.1 | Приобретение первичных средств пожарной безопасности | Зам. Главы Лубашев В.С. |  | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 10,4 | 4,8 | 10,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обучение населения мерам пожарной безопасности, изготовление учебных пособий типографским способом» | Зам. Главы Лубашев В.С. | увеличение количества населения обученного правилам пожарной безопасности | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 10,0 | 0 | 2,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Приобретение современных средств спасения людей при пожарах» | Зам. Главы Лубашев В.С. | увеличение количества населения спасенного при пожарах | 30.06.2014 | 30.08.2014 | 31,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.3.1 | Приобретение огнетушителей ранцевых | Зам. Главы Лубашев В.С. |  |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.3.2 | Приобретение мотопомпы, бензопилы | Зам. Главы Лубашев В.С. |  | 30.06.2014 | 30.08.2014 | 22,0 | - | 22,0 |
| 2 | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 877,7 | 509,6 | 877,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения» | Зам. Главы Лубашев В.С. | увеличение количества оповещенного населения |  |  | 3,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Приобретение систем оповещения и озвучивания (электромегафон) | Зам. Главы Лубашев В.С. |  |  |  | 3,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансирование аварийно-спасательных формирований» | Зам. Главы Лубашев В.С. | уменьшение количества чрезвычайных ситуаций |  |  | 874,7 | 509,6 |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  | 305,203 | 32,8 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения водолазных работ» | Зам. Главы Лубашев В.С. | уменьшение количества травм на воде и погибших на воде |  |  | 40,4 | 0 | 35,5 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных обработок» | Зам. Главы Лубашев В.С. | уменьшение количества населения подверженного укусам насекомыми и клещами |  |  | 62,0 | 20,7 | 61,9 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Услуги и обучение спасателей» | Зам. Главы Лубашев В.С. | уменьшение количества погибших, спасенных и травмированных на воде |  |  | 197,803 | 7,041 | - |
| 3.4 | Основное мероприятие «Приобретение современных спасательных и медицинских средств» | Зам. Главы Лубашев В.С. | уменьшение количества погибших, спасенных и травмированных на воде | май | май | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Зам. Главы Лубашев В.С. |  |  |  | 1234,903 | 556,775 | 920.8 |