Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 27.07.2020 г. Семикаракорск № 136

Об исполнении плана реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за I полугодие 2020 года

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за I полугодие 2020 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

 Глава Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения А.Н. Черненко

распоряжение вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

 к распоряжению

Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения

от 27.07.2020 № 136

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за I полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактичес-кая дата окончанияреализации, наступле-ния контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Горяинова Е.В. | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 6,24 | 18,76 |
| 1. | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Горяинова Е.В. | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.[<3>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 2. | ОМ 1.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | ярмарка в честь Дня российского предпринимательства | 22.05. 2020 | 22.05.2020 | X | X | X | X |
| 3. | ОМ 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства  | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | Размещение актуальной информации не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Семикаракорс-кого городского поселения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 4. | ОМ 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Привлечение внимания молодых людей к предпринима-тельской деятельности, рост числа начинающих предпринимателей | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 5. | ОМ 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Определение тенденций роста или снижения показателей социально-экономического развития субъектов МСП | - | 31.12.2020 | 25,0 | 6,24 | 18,76 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 6. | ОМ 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 6,24 | 18,76 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы АдминистрацииСемикаракорского городского поселенияпо социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |

Пояснительная записка

 к отчету об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»

 Муниципальной программой Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2020 год предусмотрено 25,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью, утвержденной решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.05.2020 № 180 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено 25,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по проведению статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фактические расходы бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам I полугодия 2020 года составили 6,24 тыс. рублей или 25 % от запланированных программой расходов. Объем неосвоенных средств составил

18,76 тыс. рублей. Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события 31.12.2020.