Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021 г. Семикаракорск № 198

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь Семикаракорска» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зам. главы Администрации Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Юсина Г.В.

Исп. А.Н. Рыженко

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 26.03.2021 № 198

Отчет

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

30 октября 2018 года была принята муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска», срок реализации которой 2019-2030 г.г. Основной целью программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.

Программа состоит из двух подпрограмм. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» ориентирована на молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, независимо от форм занятости.

В рамках подпрограммы в 2020 году проведены в онлайн формате молодежные акции, танцевальные флешмобы, конкурсы, беседы, лектории и др.

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» направлена на развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи Семикаракорского городского поселения. Всего было проведено 68 мероприятия, из них офлайн – 32 мероприятий, онлайн -36. Просмотров и посещений – 17 679. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

- к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне были проведены: Литературная гостиная «Дети военной поры», Интернет акция «Подвиг народа», «Дети войны», Флешмоб «Наследники Победы», Всероссийский проект «Память героев», Альманах Победы «Песни войны», Флешмоб на песню «Синий платочек» в исполнении ансамбля эстрадного танца «Радуга», Интернет акция «Подвиг народа», «Дети войны», Региональный этап Всероссийской акции «Голос весны», Всероссийская акция «Свеча памяти»

- Ко Дню России : Флешмоб арт-студии танца «Импульс» акция «Моя Россия», «Страна Героев». Флешмоб на песню «Давай Россия», #ОКНАРОССИИ, «Флаги России», Концерты во дворах #МЫРОССИЯ, Общероссийское исполнение гимна РФ, Конкурс «Спортивная молодежь – сильная Россия», Региональный этап Всероссийской акции «Голос весны»

**-** К месячнику молодого избирателя: Беседа «Политика и молодежь», викторина на знание избирательного права, Библиотечные выставки: «Выборы – это выбор будущего!», информационные минутки  «Мы и выборы», Встреча молодежи с депутатами Семикаракорского городского Собрания депутатов, тренинг (анкетирование) лидерских качеств «Голосуй за меня».

- Ко Дню защитника Отечества: Городской конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный

- Гражданско-патриотическая онлайн-акция «#МойФлаг» (публикация тематических фото с наклейками акции)

- Всероссийская акция «Россия – наш общий дом» (публикация заранее подготовленных постов о национальных особенностях) Флешмоб «Россия – это мы!»

В 2020 году мероприятия муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков. Всего организованно более 100 мероприятий. В результате проведения данных мероприятий у молодежи появилось значительно больше возможностей для самореализации. Идет процесс планомерного воспитания молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, культуре, профилактике асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде. Более 40% составляют мероприятия гражданско-патриотической направленности, которыми было охвачено более 2000 человек.

Информация обо всех проводимых молодежных акциях и мероприятиях, деятельности Молодежного совета регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении. .

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий Программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 100 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» выполнено в полном объеме. Проведено 68 мероприятий, в которых приняло участие более 17 679 человек.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение проведе­ния мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» выполнено в полном объеме. Проведено 7 мероприятий с общим охватом участников более 200 человек.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асо­циального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Проведено 3 мероприятия. Охват участников – более 200 человек.

По подпрограмме «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрено выполнение 90 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 90.

В рамках подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение проведе­ния мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Семикаракорского городского поселения» выполнено в полном объеме. Проведено 12 мероприятий. Охват участников – более 2000 человек.

По подпрограмме «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- введённые ограничения на культурно-массовую деятельность из-за распространение новой коронавирусной инфекции. В связи с этим количество проведенных офлайн мероприятий и количество посетителей снизилось. Работа с молодёжью была переведена на дистанционный режим, культурно-массовые мероприятия стали проводится в онлайн формате.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2020 году составляет 16,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения – 16,0 тыс. рублей.

Плановые назначения в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154«О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составили 16,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

Программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами программы предусмотрено 14 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1 «Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение – 330 человек, фактическое значение – 350 человек.

Показатель 1.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений» – плановое значение – 5 процентов от общего количе­ства молодежи, фактическое значение – 5 процентов от общего количества молодежи в городе.

Показатель 2.1 «Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2.2 «Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – плановое значение – 300 человек, фактическое значение – 320 человек.

Показатель 2.3 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные советы и т.п.), в систему работы с лидерами и талантливой молодежью» – плановое значение – 0,5 процента, фактическое значение – 0,5 процента.

Показатель 2.4 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение –5,5 процентов, фактическое значение – 5,5 процентов.

Показатель 2.5 «Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» – плановое значение –22,0 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение –23,0 процент от общего количества молодежи.

Показатель 2.6 «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей» – плановое значение –30 человек, фактическое значение – 30 человек.

Показатель 2.7 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно – нравственным ценностям» – плановое значение – 8 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение – 8 процентов от общего количества молодежи.

Показатель 2.8 «Количество публикаций, теле – и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – плановое значение – 16 единиц, фактическое значение – 25 единиц.

Показатель 2.9 «Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно – массовых мероприятий» – плановое значение – 20 процентов, фактическое значение –23 процента от общего количества молодежи.

Показатель 3.1 «Доля молодежи, охваченной гражданско – патриотическими акциями и мероприятиями» – плановое значение – 23,0 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение –24,0 процентов от общего количества молодежи.

Показатель 3.2 «Количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров» – плановое значение –3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 3.3 «Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности» – плановое значение – 150 человек, фактическое значение – 150 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

I. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,56;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,15;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,06 (14/14), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет:

15,0/0=0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0= 0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации

Муниципальной программы является низкой

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1,06 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0 х 0,2 = 0,83 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» за 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Поддержка молодежных инициатив» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию це­лостной системы под­держки обладающей лидерскими навыками инициативной и та­лантливой молодежи» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение чис­ленности та­лантливых мо­лодых людей и лидеров | Проведено 68 мероприятий, в которых приняло участие более 17 679 человек. | Выполнено в полном объеме | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  «Обеспечение проведе­ния мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных воз­можностях собствен­ного развития» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение чис­ленности моло­дых людей, принимающих участие в меро­приятиях различной направленности и получение информации о по­тенциальных возможностях собственного развития | Проведено 7 мероприятий с общим охватом участников более 200 человек. | Выполнено в полном объеме | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию у мо­лодежи российской идентичности и реа­лизации мероприятий по профилактике асо­циального поведения, этнического и религи­озно-политического экстремизма в моло­дежной среде» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение чис­ленности моло­дых людей, принимающих участие в меро­приятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, эт­нического и ре­лигиозно-поли­тического экс­тремизма в мо­лодежной среде | Проведено 3 мероприятия. Охват участников – более 200 человек. | Выполнено в полном объеме | |
| 5 | Подпрограмма 2.  «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Выполнено в полном объеме | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.  «Обеспечение проведе­ния мероприятий по содействию патриоти­ческому воспитанию молодых людей города Семикаракорска» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и граж­данской актив­ности, привитие гражданских ценностей | Проведено 12 мероприятий. Охват участников – более 2000 человек. | Выполнено в полном объеме | |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2020 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» | Всего | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| бюджет поселений | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселений, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| бюджет района <2> | - | - | - |
| внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| бюджет поселений | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселений, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| бюджет района <2> | - | - | - |
| внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию це­лостной системы под­держки обладающей лидерскими навыками инициативной и та­лантливой молодежи» | Всего, [<3>](#Par1127) | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Обеспечение проведе­ния мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных воз­можностях собствен­ного развития» | Всего, [<3>](#Par1127) | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию у мо­лодежи российской идентичности и реа­лизации мероприятий по профилактике асо­циального поведения, этнического и религи­озно-политического экстремизма в моло­дежной среде» | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселений | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселений, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
| бюджет района <2> | - | - | - |
| внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |
| «Обеспечение проведе­ния мероприятий по содействию патриоти­ческому воспитанию молодых людей города Семикаракорска» |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Единица  измерения | | | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2019  год | | 2020 год | | | | |
| план | | факт | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 |
|  | **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения**  **«Молодежь Семикаракорска»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодежи, во­влеченной в социальную практику | | | человек | | | 350 | | 330 | | | 350 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность обще­ственных объединений | | | процентов  от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | 5 | | 5 | | | 5 | - |
| 1. **Подпрограмма**   **«Поддержка молодежных инициатив»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | | | единиц | | | 5 | | 5 | | | 5 | - |
| 2.2 | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие в муниципальных конкурсных мероприятиях, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | | | человек | | | 260 | | 300 | | | 320 | превышение планового значения показателя обусловлено проведением разноплановых мероприятий, вызывающих интерес у молодежи |
| 2.3. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность по раз­витию молодежного само­управления (молодежные со­веты и т.п.), системы ра­боты с лидерами и талант­ливой молодежью | | | процентов | | | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | - |
| 2.4 | Доля молодежи, вовлечен­ной в добровольческое (волонтерское) движение | | | процентов | | | 5,5 | | 5,5 | | | 5,5 | - |
| 2.5 | Доля молодежи, охвачен­ной профилактическими акциями и мероприятиями | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | 21 | | 22 | | | 23 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях |
| 2.6 | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие в мероприятиях, направленных на укрепле­ние семейных ценностей | | | человек | | | 30 | | 30 | | | 30 | - |
| 2.7 | Доля молодежи, участву­ющей в мероприятиях по формированию толерант­ности и уважения к пред­ставителям других наро­дов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | 8 | | 8 | | | 8 | - |
| 2.8 | Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможно­стях саморазвития моло­дежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-теле­коммуникационной сети «Интернет» | | | единиц | | | 20 | | 16 | | | 25 | превышение планового значения показателя обусловлено тем, что информация о потенциальных возможно­стях саморазвития моло­дежи регулярно публикуется в средствах массовой информации – на официальном сайте, в социальной сети, районной газете и местном телевидении |
| 2.9 | Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | 23 | | 20 | | | 23 | превышение планового значения показателя обусловлено проведением различных массовых праздничных мероприятий и акций |
| 1. **Подпрограмма**   **«Формирование патриотизма в молодежной среде»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодежи, охвачен­ной гражданско-патриоти­ческими акциями и меро­приятиями | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | 23 | | 23 | | | 24 | превышение планового значения показателя обусловлено проведением массовых гражданско – патриотических акций и мероприятий с привлечением учащейся и трудящейся молодежи |
| 3.2 | Количество действующих молодежных патриотиче­ских объединений, клубов, центров | | | единиц | | | 3 | | 3 | | | 3 | - |
| 3.3 | Количество молодежи, ре­гулярно участвующей в работе клубов и обще­ственных объединений патриотической направ­ленности | | | человек | | | 150 | | 150 | | | 150 | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина