Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2020 г. Семикаракорск № 173

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

распоряжение вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 09.10. 2020 № 173

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактичес-  кая дата окончания реализации,  наступле-  ния  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 12,483 | 12,517 |
| 1. | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  1.1.[<3>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 2. | ОМ 1.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | ярмарка в честь Дня российского предпринимательства | 22.05.  2020 | 22.05.2020 | X | X | X | X |
| 3. | ОМ 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | размещение актуальной информации не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Семикаракорс-  кого городского поселения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 4. | ОМ 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | привлечение внимания молодых людей к предпринима-  тельской деятельности, рост числа начинающих предпринимателей | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 5. | ОМ 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | определение тенденций роста или снижения показателей социально-экономического развития субъектов МСП | - | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 12,483 | 12,517 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 6. | ОМ 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом | - | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 12,483 | 12,517 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации  Семикаракорского городского поселения  по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 9 месяцев 2020 года

Муниципальной программой Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2020 год предусмотрено 25,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью, утвержденной решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.09.2020 № 192 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено 25,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по проведению статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фактические расходы бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам 9 месяцев 2020 года составили 12,483 тыс. рублей или 49,9 % от запланированных программой расходов. Объем неосвоенных средств составил

12,517 тыс. рублей. Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события 31.12.2020.