## Лист2
Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения
.2017 №
Перечень выполненных мероприятий по объету: "Реконструкция водозаборныхи очистных сооружений водопровода семикаракорского городского поселения"
№ п/п | № сметы | Наименование объекта | Стоимость объекта по контракту | Всего выполнено | Остаток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Локальная смета №01-01 | Подготовительные работы. Площадка водозаборных сооружений | 101617 | 0 | 101617
2 | Локальная смета №01-02 | Подготовительные работы. Площадка очистных сооружений | 266299 | 211108 | 55191
3 | Локальная смета №01-03 | Снос строений | 6788754 | 194710 | 6594044
4 | Локальная смета №01-04 | Разбивка основных осей сооружений, закрепление внешних инженерных сетей | 0 | 0 | 0
5 | Объектная смета №02-01 | Производственный корпус | 219719475 | 132945085 | 86774390
6 | Локальная смета №02-02 | Резервуары чистой воды V=3000 м3 (2 шт.) | 16991323 | 8819016 | 8172307
7 | Объектная смета №02-03 | Фильтры поглотители (2 шт.) | 4893038 | 2629057 | 2263981
8 | Объектная смета №03-01 | Административно-бытовой корпус | 10335381 | 1423444 | 8911937
9 | Объектная смета №03-02 | Контрольно-пропускной пункт | 2937340 | 0 | 2937340
10 | Локальная смета №03-03 | Биотуалет | 16749 | 0 | 16749
11 | Локальная смета №04-01 | Внешнее электроснабжение площадки ОСВ | 8644220 | 0 | 8644220
12 | Локальная смета №04-02 | Вынос ВЛ 10 кВ | 2109115 | 0 | 2109115
13 | Объектная смета №04-03 | Трансформаторная подстанция | 11070922 | 10731353 | 339569
14 | Локальная смета №04-04 | Внутриплощадочные сети. Площадка ОСВ | 1697245 | 0 | 1697245
15 | Локальная смета №04-05 | Наружное, охранное освещение. Площадка водозаборных сооружений | 1035472 | 0 | 1035472
16 | Локальная смета №04-06 | Внутриплощадочное электроснабжение площадки водозаборных сооружений | 2933762 | 0 | 2933762
17 | Локальная смета №04-07 | Фундаменты под дизельную установку. Площадка очистных сооружений | 73566 | 0 | 73566
18 | Локальная смета №04-08 | Наружное, охранное освещение. Площадка очистных сооружений | 1243949 | 0 | 1243949
19 | Локальная смета №04-09 | Диспетчеризация | 1606792 | 0 | 1606792
20 | Локальная смета №04-10 | Фундаменты под дизельную установку. Площадка водозаборных сооружений | 68853 | 0 | 68853
21 | Локальная смета №05-01 | Автомобильная дорога | 6024888 | 3400996 | 2623892
22 | Локальная смета №06-01 | Технологические трубопроводы. Площадка водозаборных сооружений | 4690867 | 0 | 4690867
23 | Объектная смета №06-02 | Насосная станция 1 подъема | 14552647 | 0 | 14552647
24 | Объектная смета №06-03 | Насосная станция 2 подъема | 30342886 | 3641891 | 26700995
25 | Объектная смета №06-04 | Водозаборные сооружения | 11621652 | 0 | 11621652
26 | Объектная смета №06-05 | Блочно-модульная котельная | 3139475 | 3028265 | 111210
27 | Объектная смета №06-06 | Газопроводы | 1259364 | 158393 | 1100971
28 | Объектная смета №06-07 | Тепловая сеть | 3145496 | 0 | 3145496
29 | Локальная смета №06-08 | Внутриплощадочные коммуникации. Площадка ОСВ. | 12337666 | 815940 | 11521726
30 | Локальная смета №06-09 | Водовод речной воды | 83850632 | 80277672 | 3572960
31 | Объектная смета №07-01 | Благоустройство территории, вертикальная планировка МАФ, озеленение, ограждение территории. Площадка водозаборных сооружений | 4776342 | 0 | 4776342
32 | Объектная смета №07-02 | Благоустройство территории, вертикальная планировка МАФ, озеленение, ограждение территории. Площадка очистных сооружений | 14494632 | 3700347 | 10794285
33 | ГСН 81-05-01-2001, п.2,1 п.4.6 прилож.1 | Временные здания и сооружения - 2,4х0,8=1,92% | 5094584 | 1061966 | 4032618
35 | Письмо Заказчика №561 от 04.07.2012 г. | Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков - 1% | 4041198 | 4019885 | 21313
39 | МДС81-35.2004 | Резерв средств на непредвиденные работы - 2% | 9838130 | 213290 | 9624840
46 | Расчет №2 | Утилизация строительных отходов на полигоне | 505602 | 0 | 505602
ИТОГО |  |  | 502249933 | 257272418 | 244977515
|  | Комиссия: | Комиссия:
|  | передающей стороны | принимающей стороны
|  | Братков В.И. | Аниканов М.А.
|  | Кружилина Л.П. | Стерлев М.В.
|  | Сулименко А.В. | Сильнова Е.А.
|  | Запевалова О.С. | Гуров И.В.
Горепекина Е.П.
Моргунова И.Н.
Линкова Г.Ю.
Шпакова Е.В.