                                                Российская Федерация                             
Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        16.03.2026                                 г. Семикаракорск                                   № 146   
Об утверждении  отчета о реализации муниципальной
программы Семикаракорского городского поселения «Защита 
населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» за 2025 год
        В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 28.04.2022 № 47 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении» (в редакции решения от 14.11.2024 № 157), постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»
                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год,  согласно приложению   к настоящему постановлению.

        2.  Настоящее постановление  вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск – официальный». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству   Левизову А.В.                    
Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                          Н.В. Пащенко
Постановление вносит:

Заместитель главы Семикаракорского

городского поселения  Левизова А.В.
исп. Гавриленко А.А.
Приложение   к постановлению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения                                                                                                                                                                                                                                                     от        16.03.2026  №  146          

Отчет

о  реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2025 год
                Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
        В рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 25.12.2024 № 906, (далее - муниципальная программа),   ответственным исполнителем  и участниками  программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, направленных на создание условий по улучшению материальной базы по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, создание необходимых условий для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, уменьшения количества пожаров, снижения числа травмированных и погибших на пожарах и на водных объектах.
      Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по  направлениям:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, при возникновении чрезвычайных ситуаций и на водных объектах; 

- приобретение современных средств спасения людей при пожарах, на водных объектах,  при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.
Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год
            Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 

            В рамках комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов).
         Мероприятие (результат) «Обеспечение мер пожарной безопасности», обеспечение полного охвата территории Семикаракорского городского поселения противопожарным прикрытием» выполнено. 
        Обеспечено повышение уровня пожарной безопасности и противопожарного прикрытия населенных пунктов в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; снижение рисков возникновения пожаров.
     Мероприятие (результат) «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», создание условий для обеспечения высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил РЗ ТП РСЧС выполнено.
       Обеспечено предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

      Мероприятие (результат) «Обеспечение безопасности на воде» обеспечение выполнения мероприятий по повышению уровня безопасности и минимизации потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций во внутренних водах, а также прибрежной территории в административных границах Семикаракорского городского поселении выполнено.
       Достигнуто снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; обеспечено эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; проведены профилактические мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах. повышен  уровень оперативности реагирования аварийно-спасательного формирования, повышен уровень оказания экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
       Сведения о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы
       Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
      Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств   бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района. Всего из   бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий в  2025 году было предусмотрено 2461,0  тысяч рублей, израсходовано 2260,9 тысяч рублей, остаток составил 200,2  тыс. рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2025 год приведен  в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы  за 2025 год
       Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 9 показателей, которые запланированы к достижению в 2025году.  
      Показатель 1. «Результативность подготовки руководителей  и работников гражданской обороны, уполномоченных работников городского звена территорианой подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций чрезвычайных си​туациях» – плановое значение 100%, фактическое значение  -   100%. 
      Показатель 2. «Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного региональной  системой оповещения» – плановое значение 84,6 процент, фактическое значение – 92,8 процент. 

      Показатель 1.1. «Количество пожаров, произошедших на территории поселения» – плановое значение 15 единиц, фактическое значение – 15 единиц. 

       Показатель 1.2. «Количество спасенных людей на пожарах» – плановое значение 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы. 

       Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 24 единиц, фактическое значение – 25 единиц.

       Показатель 2.2. «Количество оповещенного населения региональной системой оповещения» – плановое значение 23,5 тыс. человек, фактическое значение – 21,8 тыс. человек
        Показатель 2.3. «Количество подготовленных руководителей и работников гражданской обороны, уполномоченных работников городского звена территориальной подсистемы муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение 10 человек, фактическое значение – 10 человек.

        Показатель 3.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» – плановое значение 11 единиц, фактическое значение – 11.

         Показатель 3.2. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах» - плановое значение 15 единиц, фактическое значение – 20   единиц. 
          Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей Программы представлены в приложении   к настоящему отчету о реализации Программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
Программы в 2025 году, в том числе бюджетной эффективности
     Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп): 

                                         УДгп = 0,5 х УДп+ 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

        Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 ((100+ 100 + 100)/3).
        Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 98,2 ((100+100+100+96,4+100+100+91,0)/7) (средневзвешенное значение уровней достижения всех 7-ми структурных элементов).

        Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 99,1 (0,5 х 100 + 0,5 х 98,2).

        Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп):  ОПгп= 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

        Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 ((100+100+100)/3).

        Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 83,5 ((100 + 100 + 100 + 100 + 100 +100+29,7+100 + 100 + 29,4 + 59,3)/11).

         Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 95,1 (0,7 х 100 + 0,3 х 83,5).

          Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

                                                                        N

                                      ФинУп=∑wi х E (Pi) х 100, 
                                                                                                      i=1
где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году; 

E (Pi) – значение i-го критерия. 

         Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитывается с учетом 5-ти критериев.

        Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 97,8 (0,2 х 0,89 х 100) + (0,2 х 1 х 100) + (0,2 х 1 х 100) + (0,2 х 1 х
х 100) + (0,2 х 1 х 100) = 97,8.

       Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

                    0,8 х УДгп+ 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.

       Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 99,1 + 0,1 х95,1 + 0,1 х 97,8) = 98,57 ≈ 99, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

                    Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

 Заместитель главы Администрации

 Семикаракорского городского поселения

 по городскому хозяйству                                                                  А.В. Левизова
Приложение 1

к отчету о реализации
  муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения 

«Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 
и безопасности людей на 

водных объектах»  за 2025 год 

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а так же контрольных событий

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах» за 2025 год.

	№ п/п
	Номер 

и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализа-

ции
	окончания реализа-

ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	Администрация Семикаракорского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	2.
	1. Пожарная безопасность

Основное  мероприятие 1.1.

Дооснащение современной пожарной техникой, оборудованием, сна​ряжением и улучшение мате​риально-технической базы ДПД
	Администрация Семикаракорского городского поселения
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств городского звена, добровольных пожарных
	обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств городского звена, добровольных пожарных, осуществлены выезды спасателей и добровольцев на 6 природных и 25 бытовых пожара, оказана помощь 1 пострадавшим при пожарах


	-

	3.
	Основное мероприятие 

1.2 Обучение населения мерам пожарной безопасности, изготовление учебных пособий типографским способом 
	Администрация Семикаракорского городского поселения
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС,  
	обучено 10 специалистов городского поселения, размещено 6 статей по вопросам выполнения мероприятий пожарной безопасности
	-

	4.
	2.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие 2.1.  

Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения
	Администрация Семикаракорского городского поселения
	31.12.2025
	28.10.2025
	31.12.2025
	своевременное информирование населения

об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	с целью организации своевременного информирования населения об угрозе и воз​никновении ЧС, проведены 4 тренировки системы оповещения  
	-

	5.
	Основное  мероприятие 2.2:  

Финансирование аварийно – спасательных формирований согласно переданным полномочиям
	Администрация Семикаракорского городского поселения.
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	обеспечение, поддержание высокой готовности, улучшение оперативных возможностей  АСФ
	обеспечено поддержание высокой готовности сил и АСФ
	-

	6.
	3. Обеспечение безопасности на воде

Основное  мероприятие 3.1.

Обеспечение проведения водолазных работ
	Администрация Семикаракорского городского поселения.
	31.12.2025
	20.05.2025
	31.08.2025
	Своевременное обеспечение водолазных работ в местах купания граждан
	Обеспечена работа водолазов, пострадавших с травмами и порезами нет
	-

	7.
	Основное мероприятие 3.2.

Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных работ
	Администрация Семикаракорского городского поселения.
	31.12.2025
	01.04.2025
	31.09.2025
	Обеспечение дезинфекции от клещей и малярийных комаров
	Обеспечена работа по дезинфекции от клещей и малярийных комаров. Жалоб от населения не поступило
	-

	8.
	Основное мероприятие 3.3.

Услуги и обучение спасателей
	Администрация Семикаракорского городского поселения 
	31.12.2025
	 03.2025
	05.2025
	Проведено обучение спасателей в центре МЧС
	обучено  4 матроса спасателя
	

	9.
	Основные мероприятия 3.4.

Приобретение современных спасательных и медицинских средств  
	Администрация Семикаракорского городского поселения  


	31.12.2025
	 03.2025
	05.2025
	улучшение оперативных возможно​стей   при ликвидации пос​ледствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду на водных объектах
	осуществлена закупка оборудования, инвентаря и снаряжения, предназначенного для организации безопасности на воде: спасательные круги, спасательные жилеты 
	-

	10.
	Основное  мероприятие 3.5:  
Содержание поста на воде
	Администрация Семикаракорского городского поселения  


	31.12.2025
	01.06.2025
	31.08.2025
	 Оплата своевременная работы матросов спасателей
	осуществлена  своевременная оплата труда матросов спасателей.
	-


Приложение 2

к отчету о реализации

  муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения 

«Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 
и безопасности людей на 

водных объектах»  за 2025 год 

Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» за 2025год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы

(тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, процентов
	Примечание

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»      
	Всего
	2461, 0 
	2461, 0
	2260, 9
	91 
	

	
	 Местный бюджет  
	       2461, 0 
	2461, 0 
	2260, 9
	91 
	

	
	внебюджетные источники
	-   
	-
	-   
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение специалиста   по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, природоохранной  деятельности, ГО и ЧС Администрации Семикаракорского городского поселения»
	Всего
	568,7
	568,7
	568,7
	100
	

	
	 Местный бюджет  
	568,7
	568,7
	568,7
	100
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	

	Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность»
	Всего
	0
	0
	0
	
	

	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	

	Основное мероприятие 1.1. Дооснащение современной пожарной техникой, оборудованием, сна​ряжением и улучшение мате​риально-технической базы ДПД
	Всего
	0
	0
	0
	
	

	Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения на воде, изготовление учебных пособий типографским способом
	Всего
	0
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 2 «Защита населения от ЧС»


	Всего
	1749,1
	1749,1
	1749,1
	100 
	

	
	 бюджет местный
	1749,1
	1749,1
	1749,1
	100 
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Основное мероприятие 2.1. Финансирование аварийно-спасательных формирований согласно переданным полномочиям
	Всего
	1749,1
	1749,1
	1749,1
	100 
	

	Основное мероприятие 2.2. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения 
	Всего
	0
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»
	Всего
	143,2
	143,2
	0
	100 
	

	
	 бюджет местный
	143,2
	143,2
	0
	100 
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	

	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения водолазных работ
	Всего
	0
	0
	-
	
	

	Основное мероприятие 3.2.  Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных обработок»
	Всего
	143,2
	143,2
	        0 
	100 
	

	Основное мероприятие 3.3. Услуги и обучение спасателей
	Всего
	-
	-
	-

	
	

	Основное мероприятие 3.4. Приобретение современных спасательных и медицинских средств
	Всего
	-
	-
	-
	
	

	Основное мероприятие 3.5. содержание поста на воде
	Всего
	0
	0
	0
	
	


Приложение 3
к отчету о реализации

  муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения 

«Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 

                               водных объектах»  за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	N

п/п
	Номер и наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Критерий наследуемости/динамики показателя
	Признак положительной тенденции показателя (возрастающий/убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста показателя
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1. Показатели Муниципальная программа   «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Показатель 1. «Результативность подготовки руководителей  и работников гражданской обороны, уполномоченных работников городского звена территорианой подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций чрезвычайных си​туациях»
	процентов
	динамический наследуемый показатель
	возрастающий
	100

	100
	100
	100
	

	1.2.
	Показатель 2. Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного системой оповещения
	процентов
	динамический наследуемый показатель
	возрастающий
	84,6
	84,6
	92,8
	100,9
	

	Итого по разделу 1
	200,9
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

	2.1.1.
	Показатель 1.1.  Количество пожаров, произошедших на территории поселения
	процентов
	динамический наследуемый показатель
	убывающий
	16

	15
	15
	93 
	

	2.1.2
	Показатель 1.2. Количество спасенных людей на пожарах
	процентов
	динамический наследуемый показатель
	убывающий
	4

	3
	3
	93 
	

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	2.2.1.
	Показатель 2.1 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	процентов
	ненаследуемый показатель
	возрастающий
	23

	24
	25
	104,0
	

	
	Показатель 2.2. Количество оповещенного населения региональной системой оповещения
	процентов
	ненаследуемый показатель
	убывающий
	23,5
	23,5
	21,8
	92
	

	2.2.2.
	Показатель 2.3. Количество подготовленных руководителей и работников территориальной подсистемы муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	процентов
	ненаследуемый показатель
	возрастающий
	8
	10
	10
	100,0
	

	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

	2.3.1.
	Показатель 3.1. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах
	процентов
	ненаследуемый показатель
	возрастающий
	9
	11
	11
	100,0
	

	
	Показатель 3.2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах
	процентов
	ненаследуемый показатель
	возрастающий
	12
	15
	20
	133
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2
	715,3
	

	Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
	916.3
	


Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству                                                                                                                                  А.В. Левизова
1
2

