Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2026                                   г. Семикаракорск                                           № 167

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 625 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 626 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» (в редакции от 19.02.2026 № 97)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от  30.10.2018 № 726, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Левизову А.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                                                                                                                                                 Н.В. Пащенко

Постановление вносит:

Отдел муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского

городского поселения

исп. Лыткин П.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 20.03.2026 № 167

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.10.2018 № 726, за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В настоящее время в городе происходят заметные изменения в решении проблем, связанных с благоустройством Семикаракорского городского поселения, но с течением времени жизнь вносит коррективы в комфортные требования к застройке, благоустройству, эстетичному виду города, предлагает искать новые планировочные решения и корректировать сложившиеся ранее.

В целях комплексного развития Семикаракорского городского поселения, создания условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирования современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города, в рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.10.2018 № 726 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Программа состоит из четырёх комплексных процессных мероприятий:

1.  Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Семикаракорского городского поселения».

2.«Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения»;

3. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения»;

4. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

Проводились  следующие мероприятия:

Работниками казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства»  проделана огромная работа, направленная на благоустройство города.  Проведены работы по уходу за зелеными насаждениями города – это и сезонная подготовка цветочных клумб под посадку цветов с завозом на них земли,  высадка цветов, обрезка роз, побелка деревьев, санитарная обрезка деревьев, подготовка зеленых и декоративных растений к зимнему периоду регулярное окрашивание газонов и многие другие виды работ.

-  В 2025 году были продолжены работы по замене ламп ДРЛ на энергосберегающие, где имелась техническая возможность. Данные меры позволяют улучшить уличное освещение, экономить энергоресурсы и увеличивать срок службы приборов, не теряя при этом интенсивности освещения. Проведена обрезка веток деревьев на линиях уличного освещения.

- Проведены мероприятия по санитарной очистке территории поселения, в том числе:

- Для поддержания уровня воды и недопущения обмеления проведены мероприятия по закачке воды в озеро «Старый Дон»;

- Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп;

- Проведены мероприятия по ремонту тепловых сетей и тепловых колодцев;

- Передана часть полномочий в муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Семикаракорска по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» предусмотрена реализация  четырех основных мероприятий и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Мероприятия, связанные с ремонтом теплосетей и тепловых колодцев» выполнено.

Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) выполнено.

Основное мероприятие «Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения» выполнено в полном объеме.

Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) выполнено.

Комплекс процессных мероприятий «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» предусмотрено 1 мероприятие и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» выполнено.

Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)»  выполнено.

Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» выполнено

Оплата труда дополнительно набранных сотрудников по содержанию городской территории в чистоте в муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации Семикаракорского района выполнено.

Комплекс процессных мероприятий «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» выполнено.

Мероприятия по санитарной очистке и содержанию территории Семикаракорского городского поселения выполнены частично.

Устройство контейнерных площадок на территории Семикаракорского городского поселения частично выполнены.

Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 1 мероприятие и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» выполнено частично.

Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги по уличному освещению города» выполнено.

Мероприятие (результат) «Содержание сетей уличного освещения» выполнено.

Мероприятие (результат) «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» выполнено частично.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил  81 034,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 12 677,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
средства не предусмотрены.

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет- 68 357,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2024 № 165 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 81 034,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – областной бюджет – 12 677,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
средства не предусмотрены.

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет- 68 357,4 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 4 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения»: плановое значение – 
14 643,2 тыс. рублей, фактическое значение – 14 599,6 тыс. рублей, что составляет 99,7%.

Показатель «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения»: плановое значение – 44907,5 тыс. рублей, фактическое значение – 43 751,7, что составляет 97,4%.

Показатель «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения»: плановое значение -  5007,0 тыс. руб., фактическое значение – 4288,9 тыс. рублей, что составляет 85,7%..

Показатель «Энергоэффективность и развитие энергетики»: плановое значение: 15 676,8 тыс. рублей, фактическое значение –  12 559,4 тыс. рублей, что составляет 80,1%..

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5×УДп+0,5×УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100+100+100+100+/ 5)

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 93,8 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпi) за 2025 год составляет 96,9 (0,5 × 100 + 0,5 × 93,8).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7×ОПпМП+0,3×ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 93,3 ((100 + 100 + 80 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмпза 2025 год составляет 97,99 (0,7 × 100 + 0,3 × 93,3).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi×EPi×100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2) × 100 = 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8×УДмпi+0,1×ОПмп+0,1×ФинУп=ИОиЭфмп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет (0,8 × 96,7 + 0,1 × 97,99 + 0,1 × 100) = 97,2 в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы отсутствует.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству | А.В. Левизова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»,

утвержденной постановлением Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 30.10.2018 № 726, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Причины не реали-зации / реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия, связанные с ремонтом теплосетей и тепловых колодцев» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | условная единица | 1 | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 2. | Контрольная точка «Мероприятия, связанные с ремонтом теплосетей и тепловых колодцев» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 3. | Контрольная точка «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 4. | Контрольная точка «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 2. | Контрольная точка «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 4. | Контрольная точка «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 5. | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Уплата налогов, сборов и иных платежей)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 6. | Контрольная точка «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Уплата налогов, сборов и иных платежей)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 7. | Оплата труда дополнительно набранных сотрудников по содержанию городской территории в чистоте в муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации Семикаракорского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 8 | Контрольная точка Оплата труда дополнительно набранных сотрудников по содержанию городской территории в чистоте в муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации Семикаракорского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 2. | Контрольная точка «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 3 | Мероприятие (результат) «Отлов безнадзорных животных» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 4. | Контрольная точка «Отлов безнадзорных животных» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 5. | Мероприятие (результат) «Закачка воды в оз."Старый Дон"» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 6. | Контрольная точка «Закачка воды в оз."Старый Дон"» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 7 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 8 | Контрольная точка «Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 9 | Мероприятия по санитарной очистке и содержанию территории Семикаракорского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 10 | Контрольная точка Мероприятия по санитарной очистке и содержанию территории Семикаракорского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 11 | Мероприятие (результат) «Санитарная очистка территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 12 | Контрольная точка «Санитарная очистка территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 13 | Мероприятие (результат) «Утилизация ртутьсодержащих ламп» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 14. | Контрольная точка «Утилизация ртутьсодержащих ламп» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 15 | Мероприятие (результат) Устройство контейнерных площадок на территории Семикаракорского городского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 16 | Контрольная точка «Устройство контейнерных площадок на территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 2. | Контрольная точка «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 3 | Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги по уличному освещению города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 4. | Контрольная точка «Коммунальные услуги по уличному освещению города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 5. | Мероприятие (результат) «Содержание сетей уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 6. | Контрольная точка «Содержание сетей уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 7 | Мероприятие (результат) «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |
| 8 | Контрольная точка «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. | – |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»,

утвержденной постановлением Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 30.10.2018 № 726, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование государственной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» | всего, в том числе: | 81 034,6 | 81 034,6 | 75 999,5 | 93,8 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 12 677,2 | 12 677,2 | 12 677,1 | 100,0 | – |
|  | местный бюджет | 68 357,4 | 68 357,4 | 63 322,4 | 92,6 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» | всего, в том числе: | 14 643,2 | 14 643,2 | 14 599,5 | 99,7 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 12 677,2 | 12 677,2 | 12 677,1 | 100 | – |
|  | местный бюджет | 1 966,0 | 1 966,0 | 1922,4 | 97,7 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | всего, в том числе: | 44 907,5 | 44 907,5 | 43 751,7 | 97,4 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 44 907,5 | 44 907,5 | 43 751,7 | 97,4 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения», | всего, в том числе: | 5 007,0 | 5 007,0 | 4288,9 | 85,7 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 5 007,0 | 5 007,0 | 4288,9 | 85,7 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего, в том числе: | 15 676,8 | 15 676,8 | 12559,4 | 80,1 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 15 676,8 | 15 676,8 | 12559,4 | 80,1 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»,

утвержденной постановлением Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 30.10.2018 № 726, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости / динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста (процентов) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Мероприятия, связанные с ремонтом теплосетей и тепловых колодцев» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 1 112,7 | 1498,7 | 1498,7 | 134,7 | – |
| 1.2. | Показатель «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)» | тыс. рублей | динамический наследуемый |  | возрастающий | 0 | 12244,7 | 12205,7 | 100,0 | – |
| 1.3. | Показатель «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)» | тыс. рублей | динамический наследуемый |  | возрастающий | 0 | 629,7 | 625,0 | 100,0 | – |
| 1.4. | Показатель «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям (организация водоснабжения)» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | – |
| 1.5. | Показатель «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям (организация водоснабжения)» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 100,0 | – |
| 1.6. | Показатель «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по организации в границах Семикаракорского городского поселения теплоснабжения населения, в части разработки (актуализации) и утверждения схемы теплоснабжения Семикаракорского городского поселения» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | – |
| Итого по показателям комплексных процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,8 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 25567,8 | 34132,5 | 34063,7 | 133,2 | – |
| 2.2. | Показатель «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 9764,7 | 10149,0 | 9124,6 | 93,4 | – |
| 2.3. | Показатель «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 88,7 | 89,1 | 35,7 | 40,2 | – |
| 2.4. | Показатель «Оплата труда дополнительно набранных сотрудников по содержанию городской территории в чистоте в муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации Семикаракорского района» | тыс. рублей | динамически наследуемый |  | возрастающий | 0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 | – |
| Итого по показателям комплексных процессных мероприятий «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,7 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий |  | 1988,4 | 2084,9 | 2070,3 | 104,1 | – |
| 3.2. | Показатель «Отлов безнадзорных животных» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий |  | 699,6 | 500,0 | 485,5 | 69,3 | – |
| 3.3. | Показатель «Закачка воды в оз."Старый Дон"» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 488,8 | 669,7 | 669,7 | 37,0 | – |
| 3.4. | Показатель «Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции)» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 800,0 | 915,2 | 915,2 | 14,4 | – |
| 3.5. | Показатель «Мероприятия по санитарной очистке и содержанию территории Семикаракорского городского поселения» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 3677,4 | 2843,1 | 2139,5 | 58,2 | – |
| 3.5.1. | Показатель «Санитарная очистка территорий» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 3635,9 | 2796,7 | 2093,1 | 57,6 | – |
| 3.5.2. | Показатель «Утилизация ртутьсодержащих ламп» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 41,4 | 46,4 | 46,4 | 12,0 | – |
| 3.5.3. | Показатель «Устройство контейнерных площадок на территории Семикаракорского городского поселения» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 0 | 79,0 | 79,0 | 100,0 |  |
| Итого по показателям комплексных процессных мероприятий «Санитарная очистка и содержание территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,6 | – |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Семикаракорского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 12 503,5 | 15676,8 | 12559,4 | 1,0 | – |
| 4.2. | Показатель «Коммунальные услуги по уличному освещению города» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 9359,9 | 12976,8 | 10721,5 | 14,5 | – |
| 4.3. | Показатель «Содержание сетей уличного освещения» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 2 005,8 | 2000,0 | 1356,0 | 67,6 | – |
| 4.4. | Показатель «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий |  | 1137,8 | 700,0 | 481,8 | 42,3 | – |
| Итого по показателям комплексных процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,4 |  |
| Итого по муниципальной программе «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,4 | Х |

* Указано фактическое значение показателя в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на 2026 – 2028

годы, утвержденным постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 09.09.2025 № 155

** Указано целевое значение показателя, учитываемое в расчете оценки динамики прироста.

***Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как не характеризует развитие отрасли экономики.

Примечание.

Используемые сокращения:

б/н – без номера.

| Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству | А.В. Левизова |
| --- | --- |