Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2026                                г. Семикаракорск                                        № 173

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Муницимпальное имущество» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 626 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» (в редакции от 19.02.2026 № 97)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 03.12.2018 № 810, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Левизову А.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                          Н.В. Пащенко

постановление вносит

отдел муниципального хозяйства

исполнитель Запевалова О.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 25.03.2026 № 173

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 19.12.2024 № 862, за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Семикаракорское городское поселение», решением экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации полномочий поселения. В соответствии с основными приоритетами, определенными Стратегией социально - экономического развития Ростовской области на период до 2030 года основными целями,  в рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 862 (далее – муниципальная программа), в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Муниципальное имущество» предусмотрена реализация  1 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Оценка муниципального имущества» не выполнено.

Мероприятие (результат) «Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам, принадлежащим Семикаракорскому городскому поселению» выполнено частично.

Мероприятие (результат) «Изготовление технической и проектной документации» не выполнено;

Мероприятие (результат) «Ремонт муниципального жилья, состоящего на балансе Администрации Семикаракорского городского поселения» выполнено;

Мероприятие (результат) «Ремонт и содержание муниципального имущества» выполнено частично.

Мероприятие (результат) «Мероприятия, связанные с оплатой услуг видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения» выполнено частично.

Мероприятие (результат) «Проведение строительно-технического исследования работ по ремонту муниципального имущества» выполнено.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил  2474,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – средства не предусмотрены;

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет - 2474,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2024 № 165 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил - 2474,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – областной бюджет – средства не предусмотрены;

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет  - 2474,8 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены не в полном объеме.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 7 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям  плановое значение не достигнуто.

Показатель «Оценка муниципального имущества»: плановое значение – 
40,0 тыс. рублей, фактическое значение – 0,00 тыс. рублей.

Показатель «Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам, принадлежащим Семикаракорскому городскому поселению»: плановое значение – 37,8 тыс. рублей, фактическое значение – 34,7 тыс. рублей.

Показатель «Изготовление технической и проектной документации»: плановое значение -  30,0 тыс. руб., фактическое значение – 0,00 тыс. рублей.

Показатель «Ремонт муниципального жилья, состоящего на балансе Администрации Семикаракорского городского поселения»: плановое значение: 580,2 тыс. рублей, фактическое значение – 580,2 тыс. рублей.

Показатель «Ремонт и содержание муниципального имущества» плановое значение: 1399,1 тыс. рублей, фактическое значение: 1184,4 тыс. рублей.

Показатель «Мероприятия, связанные с оплатой услуг видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения»: плановое значение 252,7 тыс. рублей, фактическое значение: 233,3 тыс. рублей.

Показатель «Проведение строительно-технического исследования работ по ремонту муниципального имущества»: плановое значение 135,0 тыс. рублей, фактическое значение: 135,0 тыс. рублей.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5×УДп+0,5×УДстр.эл.

где:

УДп –

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 93,8 (92+100+85+92+100/ 5)

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 93,8 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпi) за 2025 год составляет 90,7 (0,5 × 100 + 0,5 × 93,8).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7×ОПпМП+0,3×ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 93,8 ((92+100+85+92+100/ 5).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмпза 2025 год составляет 90,7 (0,7 × 100 + 0,3 × 93,8).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi×EPi×100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2) × 100 = 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8×УДмпi+0,1×ОПмп+0,1×ФинУп=ИОиЭфмп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 96,7 + 0,1 × 97,99 + 0,1 × 100) = 97,2 в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы отсутствует.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству | А.В. Левизова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество»,

утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 19.12.2024 № 862, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Причины не реали-зации / реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание муниципального имущества Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Оценка муниципального имущества | 01.01.2025 | 31.12.2025 | условная единица |  |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 2. | Контрольная точка мероприятия 1.1. «Оценка муниципального имущества | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 3. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2 «Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам, принадлежащим Администрации Семикаракорского городского поселения» | Х | 31.12.2025 | Х | Х | в течение года | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 4. | Контрольная точка мероприятия 1.2 «Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам, принадлежащим Администрации Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | в течение года | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 5. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.3 «Изготовление технической и проектной документации» | Х | 31.12.2025 | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. |  |
| 6. | Контрольная точка мероприятия 1.3 «Изготовление технической и проектной документации» | 01.01.2025 | Х | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. |  |
| 7. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.4 «Ремонт муниципального жилья, состоящего на балансе Администрации Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 8. | Контрольная точка мероприятия 1.4 «Ремонт муниципального жилья, состоящего на балансе Администрации» | Х | 29.12.2025 | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. |  |
| 9. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.5 «Ремонт и содержание муниципального имущества» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 10. | Контрольная точка мероприятия 1.5 «Ремонт и содержание муниципального имущества» | Х | 29.12.2025 | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 11. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.6 «Мероприятия, связанные с оплатой услуг видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025. | 31.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 12. | Контрольная точка мероприятия 1.6 «Мероприятия, связанные с оплатой услуг видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025. | 29.12. 2025 г. | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 13 | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.7 «Проведение строительно-технического исследования работ по ремонту муниципального имущества» | 01.01.2025. | 31.12. 2025 г. | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |
| 14. | Контрольная точка мероприятия 1.7 «Проведение строительно-технического исследования работ по ремонту муниципального имущества» | 01.01.2025. | 29.12. 2025 г. | Х | Х |  | Главный специалист отдела муниципального хозяйства Запевалова О.С. | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОАО – открытое акционерное общество;

СМИ – средство массовой информации;

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения

от 12.12.2024 № 846, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование государственной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальное имущество поселения» | всего, в том числе: | 2474,8 | 2474,8 | 2167,6 | 87,59 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 2474,8 | 2474,8 | 2167,6 | 87,59 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения

от 19.12.2024 № 862, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости / динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста (процентов) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели государственной программы «Муниципальное имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Оценка муниципального имущества» | тыс. рублей | динамически наследуемый | возрастающий | 0,0* | 40,0 | 0,00 | 0 | - |
| 1.2. | Показатель «Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам, принадлежащим Семикаракорскому городскому поселению» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 0** | 37,8 | 34,6 | 92 | – |
| 1.3. | Показатель «Изготовление технической и проектной документации» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Показатель «Ремонт муниципального жилья, состоящего на балансе Администрации Семикаракорского городского поселения» (б/н) | тыс. человек | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 580,2 | 580,2 | 100,0 |  |
| 1.5. | Показатель «Ремонт и содержание муниципального имущества» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 1399,1 | 1184,5 | 85 |  |
| 1.6 | Показатель «Мероприятия, связанные с оплатой услуг видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 252,7 | 233,3 | 92 |  |
| 1.7 | Показатель «Проведение строительно-технического исследования работ по ремонту муниципального имущества» | тыс. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 135,0 | 135,0 | 100 |  |
| Итого по показателям муниципальной программы «Муниципальное имущество» |  |  |  |  |  |  |  | 93,8 | Х |

* Указано фактическое значение показателя в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на 2026 – 2028 годы, утвержденным постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 09.09.2025 № 155

** Указано целевое значение показателя, учитываемое в расчете оценки динамики прироста.

***Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как не характеризует развитие отрасли экономики.

Примечание.

Используемые сокращения:

б/н – без номера.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству                                                                                                                                                                                                                    А.В. Левизова