Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021                                          г. Семикаракорск                                          № 180

Об утверждении  отчета о

реализации муниципальной программы

«Развитие  и поддержка территориального общественного                                                                                                  самоуправления»» за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления»»  за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                            А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Отдел муниципального хозяйства

С.Н.Минаева

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 22.03.2021 № 180

Отчет

о реализации  муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления»  за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для:

- обеспечения развития и поддержки территориального общественного самоуправления;

- привлечения представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения, в 2020 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы реализован комплекс мероприятий в рамках реализации муниципальной  программы Семикаракорского городского поселения «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления», утвержденной   постановлением   Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2018 № 753 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления»» (далее муниципальная программа).

В рамках программы  проводились  следующие мероприятия:

- организационные мероприятия и информационное обеспечение;

- смотр-конкурс «Я люблю свой город».

- содействие в развитии системы территориального самоуправления;

- обучение актива территориального самоуправления.

Программа «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления » направлена на повышение активности  населения в решении вопросов местного значения, увеличение количества мероприятий, конкурсов, акций, проводимых на территории ТОС, обеспечение активного участия органов ТОС в городских смотрах-конкурсах, создание эффективного механизма реализации и поддержки ТОС.

В 2020 году мероприятия муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления » проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков.

Информация обо всех проводимых конкурсах и  мероприятиях,  деятельности органов ТОС регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

В рамках программы «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления» предусмотрена реализация три основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Организационные мероприятия и информационное обеспечение» выполнено в полном объеме. В результате реализации данного мероприятия приняты следующие нормативно - правовые документы, регулирующие деятельность ТОС:

- Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 01.06.2020 № 278 «О проведении смотра-конкурса «Я люблю свой город»;

- Решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.12.2020 № 206 «Об инициативных проектах, выдвигаемых на территории муниципального образования «Семикаракорское городское поселение».

В 2020 году на территории города совместно с Администрацией Семикаракорского городского поселения органами ТОС реализовано 5 проектов:

- «Здоровый образ жизни»;

- «Дружные соседи»;

- «Чистый берег»;

- «Благоустройство зоны отдыха для детей «Островок детства»;

- «Цветущие клумбы».

В результате реализации основного мероприятия проведено 30 рейдов по соблюдению Правил благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения, выписано 128 предписаний, 204 уведомления.

В результате реализации основного мероприятия  2 «Содействие в развитии системы территориального самоуправления» проведен смотр – конкурс  «Я люблю свой город». Данное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Основное мероприятие 3 «Организация обучения актива территориального самоуправления» выполнено не в полном объеме в связи с вышеуказанной проблемой. Проведено 6 рабочих встреч с целью обучения актива ТОС.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране был отменен ряд  мероприятий, запланированных в 2020 году,  тем самым, данный фактор, повлиял на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год  составил 47,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет  поселений  47,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района   на 2020 год и на плановый  период 2021  и 2022 годов» составил 47,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 47,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет  поселений 47,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 47,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения 47,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 15,75 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района 15,75 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района составил 31,75 тыс. рублей по причине запрета проведения массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2020  год приведены в приложении 2 к отчету о реализации  муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, по всем показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Количество организованных на территории городского поселения (по  месту жительства) уличных (квартальных) комитетов»  – плановое значение – 73 единиц, фактическое значение – 74 единицы.

Показатель 2. «Количество организованных на территории городского поселения (по месту жительства) советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья» – плановое значение – 111 единиц, фактическое значение – 118 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной  программы за 2020 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Муниципальной программы в 2020 году.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной  эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя  1 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,06.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1,01+1,06):2=1,035, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий  муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной  программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения,  безвозмездных поступлений в  бюджет поселения   оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 47.5 тыс. рублей /15.75 тыс. рублей = 3,02.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета  поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы:

1/3,02= 0,33, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации

муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной  программы в целом1,035 х 0,5 + 1 х 0,3 + 3,02 х 0,2 = 1,42, в связи, с чем уровень реализации муниципальной  программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                 Г.В.Юсина

Приложение 1

к отчету о  реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления » за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий, приоритетных  мероприятий, а также контрольных событий  муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения «Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления»  за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия и информационное обеспечение | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, Старший инспектор по взаимодействию с населением и органами ТОС Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | В результате реализации данного мероприятия предполагается обеспечить создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей органов ТОС, вовлечь широкие слои населения в решение проблем, возникающих на территории города | Обеспечено создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей органов ТОС, вовлечены широкие слои населения в решение проблем, возникающих на территории города | Выполнено в полном объеме |
| 2 | Основное мероприятие 2 Содействие в развитии системы территориального самоуправления | Старший инспектор по взаимодействию с населением и органами ТОС Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение граждан к благоустройству территорий, прилегающих к домовладениям; соблюдению правил благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения; - проведение регулярных встреч Главы города, его заместителей, депутатами с органами ТОС; решение насущных вопросов жизни на территории города. | Граждане провели благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям; - частично были проведены встречи Главы города, его заместителей, депутатами с органами ТОС; были решены насущные вопросы жизни на территории города. | Выполнено не в полном объеме по причине запрета проведения массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 3 | Основное мероприятие 3 Организация обучения актива территориального самоуправления | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, Старший инспектор по взаимодействию с населением и органами ТОС Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мероприятия будет направлена на активную самоорганизацию граждан по месту их жительства | Достигнута активная самоорганизация граждан по месту жительства | Выполнено в полном объеме |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе                                                                    Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о  реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления » за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления » за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления » | Всего | 47,500 | 47,500 | 15,750 |
|  | бюджет поселения | 47,500 | 47,500 | 15,750 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<2> |  |  |  |

| Основное мероприятие 1 Организационные мероприятия и информационное обеспечение | Всего | 15,750 | 15.750 | 15,750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 Содействие в развитии системы территориального самоуправления | Всего | 31,750 | 31,750 | 0 |
| Основное мероприятие 3 Организация обучения актива территориального самоуправления | Всего | - | - | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе                                                                    Г.В. Юсина

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления»

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления» |
| 1. | Показатель 1. Количество организованных на территории городского поселения (по месту жительства) уличных (квартальных) комитетов | единицы | 70 | 73 | 74 | - |
| 2. | Показатель 2. Количество организованных на территории городского поселения (по месту жительства) советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья | единицы | 110 | 111 | 118 | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе                                                                                  Г.В. Юсина