проект

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2024                                      г. Семикаракорск                                           № __

Об  утверждении муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие»

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 625 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», Администрация Семикаракорского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2025 постановления Администрации Семикаракорского городского поселения по Перечню согласно приложению 2.

3. Ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу финансово–экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения обеспечить внесение сведений в федеральную информационную систему стратегического планирования, реализованную на базе государственной автоматизированной системы «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный», но не ранее 01.01.2025 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                      А.Н. Черненко

постановление вносит

отдел финансово-экономического и

бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения от __.__.2024 № ___

## I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Экономическое развитие»

- Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Экономическое развитие»

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» определяет цели и основные приоритеты в сфере экономического развития в части роста инвестиций, обеспечения доступа населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, сбалансированное развитие потребительского рынка.

Главные цели социально-экономической политики - развитие основных сфер обеспечения жизнедеятельности населения, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства, дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечение дополнительных финансовых ресурсов, в том числе за счет участия в реализации федеральных и областных целевых программ, повышение эффективного расходования бюджетных средств.

Муниципальное образование «Семикаракорское городское поселение» входит в состав муниципального образования «Семикаракорский район Ростовской области». Площадь 109 м², численность населения 21488 человек,  число занятых в экономике города 6327 человек.

Промышленные предприятия – основа развития города Семикаракорска, их стабильная работа обеспечивает занятость и основные поступления в местный бюджет.

Муниципальное образование «Семикаракорское городское поселение» характеризуется многоотраслевой экономикой с высоким уровнем развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, строительства, обрабатывающего производства, рыболовства и рыбоводства.

Основные предприятия города:   ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат, Ассоциация «Большая рыба» АО «Семикаракорская керамика», ООО «Ростовский бройлер», ОАО «Родник», ИП (КФХ) Юзефов Н.Н.

Основные объемы инвестиций сконцентрированы в величине капитальных вложений крупных и средних предприятий и средствах, затраченных на индивидуальное жилищное строительство, т.к. они составляют наибольшие доли в структуре инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций.

Город Семикаракорск является территорией высокой деловой активности. Конкурентные преимущества: высокая плотность автомобильных дорог, через территорию городского поселения проходят  важнейшие транспортные артерии областного и федерального значения, высокий уровень развитости финансовой       инфраструктуры, наличие квалифицированной рабочей силы, наличие условий для развития туризма  и социальной сферы.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.

На 1 января 2024 года по данным ФНС России из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в городе насчитывается 1729 индивидуальных предпринимателей. Их число растет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил  8 %, увеличивается и число самозанятых граждан.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования последовательно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как: насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджеты различного уровня, сокращая при этом уровень безработицы.

Малый и средний бизнес города Семикаракорска характеризуется многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности. В структуре малого бизнеса лидируют: торговля, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, строительство. Наиболее привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная сфера - торговля и общественное питание, парикмахерские услуги.

По итогам 2023 года отмечается положительная динамика развития экономики города. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города Семикаракорска  за январь-декабрь 2023 года составил 4619 млн. рублей, темп роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 25,0 %.

### 2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие»

Основными приоритетами являются:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса;

повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и самозанятых граждан города;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;

упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан к льготному финансированию;

снижение административных барьеров в экономике;

увеличение оборота малых и средних предприятий;

увеличение оборота розничной торговли;

повышение уровня правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

обеспечение доступа населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка.

### 3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере экономического развития

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Прогнозом социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в том числе в соответствии с:

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;

постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»;

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Экономическое развитие»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | Юсина Галина Васильевна, заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Елена Викторовна, заведующий отделом) |
| Период реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | Этап I: 2019 – 2024 Этап II: 2025 – 2030 |
| Цели муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | 1. Обеспечение поступательного развития и укрепления экономики города. 2. Информационное, образовательное и финансовое сопровождение предпринимателей, обеспечивающих эффективное развитие малого бизнеса, а также самозанятых граждан. 3. Практическая реализация экономического потенциала города. 4. Увеличение оборота розничной торговли в Семикаракорском городском поселении. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Всего 338,936 тыс. руб. Этап I: 2019 – 2024 – 159,736 тыс. руб. Этап II: 2025 – 2030 – 179,2 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | связь с государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637 |

2. Показатели муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение поступательного развития и укрепления экономики Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Промышленное производство (оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности | МП | возрастания | млн. руб. | статистический | 4619,3 | 2023 | 5105,2 | 5309,3 | 5521,7 | 6211,2 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий субъектам МСП | МП | возрастания | единица | ведомственный | 3 | 2023 | 4 | 5 | 5 | 7 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.12.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций | МП | возрастания | млн. руб. | статистический | 900,0 | 2023 | 983,8 | 1023,1 | 1064,1 | 1094,9 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Среднесписочная численность работников малых, средних и микропредприятий (без внешних совместителей) | МП | возрастания | тыс человек | статистический | 0,541 | 2023 | 0,535 | 0,540 | 0,545 | 0,596 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Оборот малых и средних предприятий | МП | возрастания | млн. руб. | статистический | 2423,0 | 2023 | 2685,1 | 2792,6 | 2904,3 | 3266,9 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | МП | возрастания | тыс. ед. | ведомственный | 0,062 | 2023 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,069 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальный проект «Развитие системы взаимодействия инфраструктуры поддержки МСП» |  |  |  |
| Куратор – Юсина Галина Васильевна, заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  |  |
| Срок реализации: 2024 - 2026 годы |  |  |  |
| 1.1. | Оказана комплексная и своевременная поддержка сектору малого и среднего предпринимательства | Повышение престижа предпринимательства, увеличение количества вновь созданных субъектов МСП, самозанятых граждан. Обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и навыкам предпринимательской деятельности. | Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий субъектам МСП |
| - Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  |  |
| Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Семикаракорского городского поселения | Увеличена численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Среднесписочная численность работников малых, средних и микропредприятий (без внешних совместителей) |
|  |  | Сформирован в малом секторе экономики города крепкий сегмент, | Оборот малых и средних предприятий |
|  |  | обеспечивающий производство товаров и услуг, предоставляющий рабочие места с достаточным уровнем заработной платы. |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  |  |
| Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) |
| 3.2. | Реализованы различные аспекты в сфере защиты потребительских прав | Снижено количество обращений, что свидетельствует о растущей информированности потребителей о своих правах и активности граждан в самостоятельном их отстаивании | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» (всего), в том числе: | 30,2 | 29,8 | 29,8 | 89,8 |
|  | Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 30,2 | 29,8 | 29,8 | 89,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем налоговых расходов Семикаракорского городского поселения (справочно) |  |  |  |  |
| 2. | 1. Муниципальный проект «Развитие системы взаимодействия инфраструктуры поддержки МСП», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 30,2 | 29,8 | 29,8 | 89,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности

### на территории Семикаракорского городского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета (Горяинова Е.В., заведующий отделом) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | ### Муниципальная программа «Экономическое развитие» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| Задача 1. Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | возрастания | КПМ | тыс.ед. | 2,016 |  | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | Информационная система отсутствует |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для предпринимательской деятельности | Иные мероприятия | Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных мероприятиях. | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан. | иные мероприятия | Организовано проведение информационно-просветительских и консультационных мероприятий для субъектов МСП и самозанятых граждан. | единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 |

# 4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» | Х | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для предпринимательской деятельности | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для инвестиционной деятельности. | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | информационная система отсутствует |
| # 1.2. | # Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # информационная система отсутствует |
| # 1.3. | # Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ И БУ) | # Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # информационная система отсутствует |
| # 1.4. | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.5. | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 01.10.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.6. | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 29.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.7. | # Контрольная точка. Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения # https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.8. | # Контрольная точка. # Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | # 01.10.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения # https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.9. | # Контрольная точка. # Организовано общее собрание предпринимателей по проблемным вопросам, возникающим при ведении бизнеса | # 01.11.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протокол общего собрания предпринимателей. # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.10. | # Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | # 25.02.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.11. | # Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | # 25.08.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.12. | # Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # информационная система отсутствует |
| # 1.13. | # Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # информационная система отсутствует |
| # 1.14. | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.15. | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 01.10.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
|  | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 29.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.16. | # Контрольная точка. # Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения # https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.17. | # Контрольная точка. # Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | # 01.10.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения # https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.18. | # Контрольная точка. # Организовано общее собрание предпринимателей по проблемным вопросам, возникающим при ведении бизнеса | # 01.11.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протокол общего собрания предпринимателей. # Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.19. | # Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | # 25.02.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.20. | # Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | # 25.08.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | # информационная система отсутствует |
| # 1.21. | # Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # информационная система отсутствует |
| # 1.22. | # Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | # информационная система отсутствует |
| # 1.23. | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.24. | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 01.10.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
|  | # Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | # 29.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.25. | # Контрольная точка. # Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 1.26. | # Контрольная точка. # Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | # 01.10.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения # https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | # информационная система отсутствует |
| 1.27. | # Контрольная точка. Организовано общее собрание предпринимателей по проблемным вопросам, возникающим при ведении бизнеса | 01.11.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Протокол общего собрания предпринимателей. Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.02.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.08.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для предпринимательской деятельности. | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | информационная система отсутствует |
| # 2.1. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.2. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 01.10.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.3. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 29.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.4. | # Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.5. | # Контрольная точка. Актуализирована информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.10.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.6. | # Контрольная точка. Актуализирована информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 29.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.7. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.8. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 01.10.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.9. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 29.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.10. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.11. | # Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.10.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.12. | # Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 29.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.13. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.14. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 01.10.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.15. | # Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | # 29.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ # https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | # информационная система отсутствует |
| # 2.16. | # Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.17. | # Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 01.10.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 2.18. | # Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | # 29.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан. | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | информационная система отсутствует |
| # 3.1. | # Контрольная точка. Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | # 05.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.2. | # Контрольная точка. Закупка включена в план закупок. | # 10.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.3. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.04.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.4. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.5. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.10.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.6. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 20.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.7. | # Контрольная точка. Организована и проведена ярмарка ко Дню российского предпринимательства | # 26.05.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Фотоматериалы # Ссылка на размещение информации на официальном сайте # https://www.semikarakorsk-adm.ru/ | # информационная система отсутствует |
| # 3.8. | # Контрольная точка. Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | # 05.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.9. | # Контрольная точка. Закупка включена в план закупок. | # 10.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.10. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.04.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.11. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.12. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.10.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.13. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 20.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.14. | # Контрольная точка. Организована и проведена ярмарка ко Дню российского предпринимательства | # 26.05.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Фотоматериалы # Ссылка на размещение информации на официальном сайте # https://www.semikarakorsk-adm.ru/ | # информационная система отсутствует |
| # 3.15. | # Контрольная точка. Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | # 05.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.16. | # Контрольная точка. Закупка включена в план закупок. | # 10.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| 3.17. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.04.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| # 3.18. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.19. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 01.10.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.20. | # Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | # 20.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Информация о ходе исполнения | # информационная система отсутствует |
| # 3.21. | # Контрольная точка. Организована и проведена ярмарка ко Дню российского предпринимательства | # 26.05.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Фотоматериалы # Ссылка на размещение информации на официальном сайте # https://www.semikarakorsk-adm.ru/ | # информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В., заведующий отделом) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | ### Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономического развитие» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь торговых залов объектов розничной торговли | возрастания | КПМ | квадратный метр | 36156,3 | 2023 | 36698,6 | 37065,6 | 37806,9 | 38941,1 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - |
| 2.2. | Оборот малых и средних предприятий | возрастания | КПМ | млн руб | 2422,9 | 2023 | 2685,1 | 2792,6 | 2904,3 | 3266,9 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - |
| Задача 2. Реализованы различные аспекты в сфере защиты потребительских прав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, по письменным обращениям, жалобам по защите прав потребителей от общего количества поступивших обращений | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 2023 | 72,5 | 74,1 | 75,0 | 80,4 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения | иные мероприятия | Обеспечено проведение ярмарок «выходного дня» с участием сельхозтоваропроизводителей, проведение сезонных универсальных ярмарок, увеличено количество крупноформатных сетей | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Реализованы различные аспекты в сфере защиты потребительских прав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | иные мероприятия | Обеспечена работа телефона «горячей линии» | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

# 4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4.Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» (всего), в том числе: | Х | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
|  | Федеральный бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 95101130100022140 | 30,2 | 29,8 | 29,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | Информационная система отсутствует |
| # 1.2. | # Контрольная точка. Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | # 20.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ ) | # Договор о размещении НТО | # Информационная система отсутствует |
| # 1.3. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | # 01.04.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения | # Информационная система отсутствует |
| # 1.4. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения | # Информационная система отсутствует |
| # 1.5. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | # 20.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения | # Информационная система отсутствует |
| # 1.6. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | # 01.07.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Отчет 4-Т (я) | # Информационная система отсутствует |
| # 1.7. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | # 20.12.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Отчет 4-Т (я) | # Информационная система отсутствует |
| # 1.8. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении | # 01.10.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | # Информационная система отсутствует |
| # 1.10. | # Контрольная точка. Предоставлены муниципальные преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | # 20.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ ) | # Договор о размещении НТО |  |
| # 1.11. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | # 01.04.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения |  |
| # 1.12. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения |  |
| # 1.13. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | # 20.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения |  |
| # 1.14. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | # 01.07.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Отчет 4-Т (я) |  |
| # 1.15. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | # 20.12.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Отчет 4-Т (я) |  |
| # 1.16. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении | # 01.10.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» |  |
| # 1.17. | # Контрольная точка. Предоставлены муниципальные преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | # 20.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ ) | # Договор о размещении НТО |  |
| # 1.18. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | # 01.04.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения |  |
| # 1.19. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения |  |
| # 1.20. | # Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | # 20.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # информация о ходе исполнения |  |
| # 1.21. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | # 01.07.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Отчет 4-Т (я) |  |
| # 1.22. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | # 20.12.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Отчет 4-Т (я) |  |
| # 1.23. | # Контрольная точка. Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении | # 01.10.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» |  |
| 2.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | Х | Горяинова Е.В. (Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | Информационная система отсутствует |
| # 2.2. | # Контрольная точка. Обеспечена работа телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей. | # 01.04.2025 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Журнал регистрации консультаций по вопросам нарушения прав потребителей | # Информационная система отсутствует |
| # 2.3. | # Контрольная точка. Обеспечена работа телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг связанных с вопросами защиты прав потребителей. | # 01.04.2026 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Журнал регистрации консультаций по вопросам нарушения прав потребителей | # Информационная система отсутствует |
| # 2.4. | # Контрольная точка. Обеспечена работа телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг связанных с вопросами защиты прав потребителей. | # 01.04.2027 | # Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | # Журнал регистрации консультаций по вопросам нарушения прав потребителей | # Информационная система отсутствует |

| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |
| --- | --- |

# Приложение 2 # к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от __.__.2024 № ___

# Перечень постановлений Администрации Семикаракорского

# городского поселения, признанных утратившими силу с 01.01.2025

# 1. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

# 2. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.12.2019 № 788 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

# 3. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 03.06.2021 № 383 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

# 4. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2021 № 247 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

# 5. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2022 № 947 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

# 6. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2023 № 1037 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

| # Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | # Г.В. Юсина |
| --- | --- |