Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013 г. Семикаракорск № 109

Об утверждении отчета о выполнении в 2012 году

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении на 2011-2013 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 26.06.2012 № 231 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Семикаракорского городского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении на 2011-2013 годы» (далее- программа) согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения Горяинову Е.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

постановление вносит

сектор экономики и финансов

исполнитель Чайкина О.Ю.

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от 18.03.2013 №109 |

Отчет о выполнении в 2012 году

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении на 2011-2013 годы»

I. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении на 2011-2013 годы» по состоянию на 01.01.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 25.02.2011 №10 | | | | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2012 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| I. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение маркетинговых исследований в сфере СМП | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Улучшение инвестиционного климата в городе Семикаракорске | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Внедрение информационного раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| II. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение для субъектов МСП семинаров, конференций, мастер-классов | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Проведение курсов повышения квалификации для СМП, начинающих предпринимателей | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Разработка и изготовление информационных материалов для СМП | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| III Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсов: «Лучший предприниматель города Семикаракорска»;  «Лучший молодежный проект»;  «Профессиональное мастерство в сфере торговли» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Выпуск тематических программ и статей о предпринимателях, успешно действующих на территории города | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IV. Рекламно-выставочная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация выставки «Сделано в Семикаракорске» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Организация рекламно-выставочных мероприятий на общегородских праздниках | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Участие СМП в областных выставочных мероприятиях | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| V. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение бизнес-тренингов, олимпиад, деловых игр среди старшеклассников | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Оказание консультационной помощи молодежи, желающей организовать собственное дело | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Организация стажировки у уже действующих предпринимателей | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения  целевых показателей, предусмотренных программой | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Темп роста числа малых предприятий (включая микропредприятия) | % | 108,4 | 100,9 | 101,0 |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых предприятиях  (включая микропредприятия) | % | 110,6 | 102,1 | 100,4 |
| 3. | Темп роста среднемесячной заработной платы на средних предприятиях  (включая микропредприятия) | % | 113,9 | 118,4 | 115,0 |
| 4. | Среднесписочная численность работников списочного состава малых предприятий (включая микропредприятия) | чел. | 1200 | 1225 | 1230 |

II. Целевые показатели программы

III. Пояснительная записка

Местное самоуправление за последние годы получило большую самостоятельность в решении социальных и экономических проблем, а предпринимателям предоставлены большие возможности для реализации своих интересов. На территории любого муниципального образования, как правило, расположены промышленные предприятия, организации и учреждения, которые не только обеспечивают занятость населения, но и являются основным источником пополнения муниципального бюджета. Среди них особого внимания, конечно, заслуживают малые и микро- предприятия, потому что они производят товары и услуги для местного населения, обеспечивают занятость и немалые поступления в бюджет города. Вопросы развития предпринимательства в муниципальном образовании должны являться одним из приоритетных направлений деятельности, ведь органы местного самоуправления являются своего рода исполнителями государственной политики в области развития предпринимательства. От качества работы муниципалитетов во многом зависит реализация федерального и областного законодательства.

В 2012 году деятельность Администрации Семикаракорского городского поселения была направлена на создание условий для устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

В целях выполнения мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении на 2011-2013 годы» в отчетном году были поставлены задачи, позволяющие разрешить ключевые проблемы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

1. Повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении жизни населения города.

2. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития города Семикаракорска.

3. Наполнение рынка товарами и услугами малых и микропредприятий.

4. Увеличение числа субъектов малого бизнеса, микропредприятий.

5. Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет.

6. Повышение деловой активности предприятий малого бизнеса.

Программно-целевой метод развития и поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне зарекомендовал себя как механизм, дающий наибольший экономический эффект. На реализацию программных мероприятий в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

С целью комплексного подхода к решению задач по развитию малого и среднего предпринимательства мероприятия программы реализовывались по следующим направлениям:

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Информация об исполнении** |
| --- | --- | --- |
|
| 1. Изучение и формирование благоприятной среды  для развития предпринимательства | | |
| 1.1. | Проведение маркетинговых исследований в сфере СМП | Определены приоритетные направления для развития СМП на основании аналитического отчета о результатах маркетинговыхисследований и проведенного социологического опроса. |
| 1.2. | Улучшение инвестиционного климата в городе Семикаракорске | Приведены в соответствие с действующим законодательством нормативные правовые акты, регулирующие вопросы функционирования СМП, касающиеся вопросов торговли, бытового обслуживания, общественного питания.  Продолжается работа по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с СМП |
| 1.3. | Создание Совета по развитию малого предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | Совет создан, утвержден состав и план работы на 2012 год (постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 16.04.2012 №122). В 2012 году проведено 3 заседания. Отчет о деятельности Совета размещается на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 1.4. | Внедрение информационного раздела «Малое и среднее предпринимательство на официальном сайте | Информационный раздел внедрен и размещен на официальном сайте.  Ведется работа по формированию торгового реестра, вносятся изменения.  По состоянию на 01.01.2013 торговый реестр сформирован на 85 %. |
| **2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров** | | |
| 2.1. | Организация и проведение для субъектов СМП семинаров, конференций, мастер-классов | Проведен «круглый стол» с участием контролирующих органов на тему: «Проблемные вопросы при проведении проверок контролирующими органами» (23.05.2012)  Подготовлен обзор вопросов и ответов по результатам «круглого стола», размещен на официальном сайте.  Организованы две встречи Главы города с предпринимателями по актуальным вопросам развития бизнеса в городе с участием Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, ООО «Ростовский удостоверяющий центр» (16.02.2012), специалистов налоговой службы (12.12.2012).  Городские предприниматели приняли участие в выездном зональном семинаре на тему: «Юридическая безопасность предпринимательства» и мастер – классе «Эффективные методы отбора и адаптации персонала» (количество участников 30 человек). |
| 2.3. | Проведение курсов повышения квалификации для СМП, начинающих предпринимателей | Постоянное взаимодействие с ГУ «Центр занятости населения», ПУ-73 по вопросу организации курсов повышения квалификации, организации консультационных площадок. |
| **3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности** | | |
| 3.1. | Участие в конкурсных мероприятиях | Проведен городской конкурс «Лучший предприниматель города Семикаракорска 2012 года» (сентябрь) |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на распространение положительного опыта работы успешных предпринимателей | Подготовлено бизнес-интервью с ИП Юрьевым И.В. руководителем чулочно-носочной фабрики «Юрьев» (май).  Снят видеоролик об успешных предпринимателях и победителях городского конкурса «Лучший предприниматель города Семикаракорска 2012 года (ноябрь). |
| **4. Рекламно- выставочная деятельность** | | |
| 4.1. | Организация рекламно-выставочных мероприятий на общегородских праздниках | Организована выставка «Сделано в Семикаракорске» в рамках праздничных мероприятий ко Дню города (24.09.2012);  Постоянно проводятся ярмарки «выходного дня», представляется продукция местных товаропроизводителей. |
| **5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность** | | |
| 5.1. | Организация экскурсий учащейся молодежи на предприятия малого бизнеса | Организованы экскурсии на чулочно-носочную фабрику «Юрьев» и ЗАО «Аксинья». Всего предприятия посетили 100 учащихся школ города (октябрь- ноябрь). |
| 5.2. | Оказание консультационной помощи молодежи, желающей организовать собственное дело | Осуществлялось сопровождение проекта Баскакова С. по установке кофе-автоматов в части составления бизнес плана, кредитования и субсидирования на организацию собственного дела. В результате Баскаков С. получил кредитование, зарегистрировался в качестве ИП, прошел обучение в бизнес-школе молодого предпринимателя, получил консультацию по получению финансовой поддержки, формам налоговой отчетности. Подготовлен пакет документов на получение Баскаковым С. финансовой помощи в 2013 году.  Консультационная поддержка оказывается постоянно по мере обращения. В 2012 году а консультацией обратились 25 субъектов малого и среднего предпринимательства. |

Все мероприятия программы заслужили положительную оценку со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина