Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2023 г. Семикаракорск № 214

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения, решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 69 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 22.12.2021 № 20 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Юсина Г.В.

Исполнитель: Рыженко А.Н.

Приложение

 к постановлению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения

от 22.03.2023 № 214

Отчет

об утверждении отчета о реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2022 год

28 декабря 2020 года была принята муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга», срок реализации 2021-2030 г.г. Основные цели программы: создание условий для сохранения культурного наследия и развитие культурного потенциала Семикаракорского городского поселения, обеспечение жителей городского поселения услугами организаций культуры.

Проведение массовых городских праздников и народных гуляний, культурно-развлекательных программ для всех слоев населения, удовлетворение разнообразных запросов и потребностей горожан - приоритетная задача Городского культурно-досугового центра.

За текущий год, несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции в январе и феврале месяцах, было проведено 414 мероприятий, которые посетили более 53 тыс. человек. Летом в городе появилась новая форма досугового мероприятия «Летняя музыкальная площадка», проводимая еженедельно по субботам на территории места отдыха «Подвесной мост».

26 клубных формирований объединили более 400 талантливых и увлеченных творчеством семикаракорцев, более 80% от общего числа участников, - дети и молодежь от 5 до 35 лет. Активность детей в любительском искусстве в большей мере проявляется в таких жанрах, как хореография, эстрадное пение, техническое творчество.

Самым значимым для горожан праздником остается День Победы. Тысячи горожан прошли в праздничной колонне и рядах «Бессмертного полка», приняли участие в народном гулянье «С праздником Победы» и вечернем концерте «Великая Победа». Также массово прошли праздники, посвященные Первомаю, Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню молодежи и другие. Для детей были организованы игровые развлекательные и спортивные программы в сквере «Солнечный». Есть знаменательные даты, незабываемые события, которые навсегда остаются в памяти людей. Одной из таких славных дат, отмечаемой в 2022 году, являлся 350 - летний юбилей города. К Дню города были проведены открытые городские творческие конкурсы. Ярко, красочно и масштабно прошли праздничные мероприятия в День города -10 сентября.

Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня - важная составляющая деятельности Городского культурно-досугового центра. За год вокалисты и музыканты Городского культурно-досугового центра приняли участие в 10 областных, Всероссийских и Международных творческих конкурсах, завоевав первые и вторые места.

Информация о проводимых мероприятиях и деятельности МБУ «Городской культурно-досуговый центр» регулярно размещается на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения, официальном сайте МБУ «Городской культурно-досуговый центр», в районной газете «Семикаракорские вести».

 Немаловажное значение в вопросе укрепления здоровья населения имеют физическая культура и спорт. Развитию спорта и обустройству спортивных объектов уделяется особое внимание. В любое время все желающие и неравнодушные к своему здоровью жители города могут свободно заниматься на разных спортивных площадках любимыми видами спорта. Горожане успешно принимают участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне". За 2022 год в сдаче норм ГТО приняли участие более 600 горожан и 200 человек получили знаки отличия. Было проведено 3 физкультурно-спортивных мероприятий, приуроченных к ГТО.

На муниципальном этапе Спартакиады Дона 2022 года команда Семикаракорского городского поселения, выступая в восемнадцати видах спортивных состязаний, завоевала девять первых мест в женском и мужском волейболе, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, шашках и шахматах, дартсу и комплексу ГТО. Три вторых места было завоевано по плаванию, уличному баскетболу и в соревновании спортивных семей. Два третьих места Семикаракорские спортсмены заняли по фланкировке казачьей шашкой и гиревому спорту. В комплексном зачете Спартакиады первое место заняли любители здорового образа жизни Семикаракорского городского поселения.

Сборная команда Семикаракорского района, сформированная по итогам прошедших соревнований, в июне защищала честь Семикаракорского района на зональных соревнованиях Спартакиады Дона 2022 года. В восьми видах сборные команды добились хороших результатов. Первые места и выход в финальную часть соревнований Спартакиады Дона завоевали семикаракорские команды по мини-футболу, плаванию и шашкам. Вторые места заняли мужская и женская команды по волейболу, а также гиревому спорту, дартсу. В фланкировке казачьей шашкой - третье место. В общекомандном зачете семикаракорская сборная заняла третье место в муниципальном этапе.

Городская волейбольная команда «Семикаракорск», сформированная на базе «МБУ ГКДЦ», впервые приняла участие в Чемпионате Ростовской области по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

В 2022 году Администрация Семикаракорского городского поселения приняла участие в реализации проекта Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по возведению многофункциональных спортивных площадок на территории Ростовской области на условиях долевого со финансирования. Многофункциональная спортивная площадка будет предназначена для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, бадминтоном, большим теннисом и расположится на территории Городского культурно-досугового центра.

Особое внимание уделяется развитию молодежи. Подпрограмма «Обеспечение проведения ме­роприятий по формирова­нию целостной системы под­держки облада­ющей лидер­скими навыками инициативной и талантливой мо­лодежи» ориентирована на молодых людей в возрасте 14 – 35 лет, независимо от форм занятости.

В рамках подпрограммы в 2022 году проведены мероприятия по разным направлениям:

- приобщение молодежи к общественно-полезной деятельности, в том числе, к занятиям самодеятельным народным творчеством, развитие молодежных клубных формирований.

- создание условий для удовлетворения потребностей молодежи в сфере досуга, поиск и внедрение инновационных форм работы с молодежью;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В отчетном году было организовано и проведено 117 культурно-досуговых мероприятий для молодежи, охват участников 9453 человек**.** Наиболее значимые:

* Праздничная программа «День молодежи!»
* К празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне были проведены: Митинг концерт «Вспомнить всех поименно», Радиогазета «Великая Победа», Всероссийская акция «Свеча памяти», концерт «Победный май», показательные выступления авиамодельного кружка «Стрижи», народное гулянье «С праздником Победы», выставки рисунков, уроки мужества и др.
* К Дню России: концерт «Любовью к Родине дыша»
* К месячнику молодого избирателя: Беседа «Политика и молодежь», викторина на знание избирательного права, Библиотечные выставки: «Выборы – это выбор будущего!», информационные минутки «Мы и выборы», Встреча молодежи с депутатами Семикаракорского городского Собрания депутатов, тренинг (анкетирование) лидерских качеств «Голосуй за меня».
* К Дню защитника Отечества: Городской конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества, Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества.
* Страница памяти «Мы не забудем этот день», ко Дню памяти и скорби.
* Встреча молодежи с депутатами Семикаракорского городского Собрания депутатов
* Танцевально-игровая программа «До встрече на танцполе»
* Музыкально-игровая программа «Любовь- морковь»
* Караоке вечер «Пой смелей!» и др.

 В результате проведения данных мероприятий у молодежи появилось значительно больше возможностей для самореализации.

 Идет процесс планомерного воспитания молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, культуре, профилактике асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде.

Информация обо всех проводимых молодежных акциях и мероприятиях, размещалась на официальном сайте учреждения и Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести».

Раздел 2. Результаты реализации

 основных мероприятий Программы

В рамках программы «Развитие культуры и досуга» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции работа «МБУ ГКДЦ» была переведена в онлайн и офлайн форматы. Несмотря на это, учреждением было проведено 414 мероприятий с охватом 53698 участников.

Основное мероприятие 1.1. Оплата труда. Финансовое обеспечение предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами.

Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение учреждения.Расходы на обеспечение функций учреждения (транспортные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, оплата налогов, проведение мероприятий, капитальный ремонт и газификация Молчановского отделения «МБУ ГКДЦ») выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» выполнено в полном объеме. Расходы на обеспечение функций учреждения (увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов) выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 2022 год представлены в приложении 1 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

В 2022 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

 средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2022 году составлял 31 160,2тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения – 31 160,2тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении 2 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Фактическое освоение средств бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам 2022 года составляет 31 160,2тыс. рублей или 100 %.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

 Программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрены 25 показателей (индикаторов), по 7 из которых плановые значения на 2022 год перевыполнены, по 2 показателям плановое значение на 2022 год не достигнуто.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра»: плановое значение – 61 процентов, фактическое значение – 61 процентов.

Показатель 2. «Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности»: плановое значение – 63,2 процента, фактическое значение – 63,2 процента.

Показатель 3. «Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения»: плановое значение – 378 единицы, фактическое значение – 414 единиц.

Показатель 4. «Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении»: плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единиц.

Показатель 5. «Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок»: плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 13 единиц.

Показатель 6. «Увеличение численности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках»: плановое значение – 295 человек, фактическое значение – 388 человека.

Показатель 7. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»: плановое значение – 3,5 процента, фактическое значение – 15 процентов.

Показатель 8. «Количество пользователей библиотек»: плановое значение – 2720 человек, фактическое значение –1603 человек.

Показатель 9. «Увеличение количества посещений концертных мероприятий»: плановое значение – 3,9 процента, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель 10. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 27,3 процента, фактическое значение – 45 процентов.

Показатель 11. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»: плановое значение – 26 процентов, фактическое значение – 26 процентов.

Показатель 12. «Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику»: плановое значение – 400 человек, фактическое значение – 400 человек.

Показатель 13. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений»: плановое значение – 6 процентов от общего количе­ства молодежи, фактическое значение – 6 процентов от общего количества молодежи в городе.

Показатель 14. «Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи»: плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 15. «Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи»: плановое значение – 350 человек, фактическое значение – 350 человек.

Показатель 16. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные советы и т.п.), в систему работы с лидерами и талантливой молодежью»: плановое значение – 0,6 процента, фактическое значение – 0,6 процента.

Показатель 17. «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение»: плановое значение –5,8 процентов, фактическое значение – 5,8 процентов.

Показатель 18. «Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями»: плановое значение –24,0 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение –25,0 процент от общего количества молодежи.

Показатель 19. «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей»: плановое значение –34 человек, фактическое значение – 34 человек.

Показатель 20. «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно – нравственным ценностям»: плановое значение – 10 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение – 10 процентов от общего количества молодежи.

Показатель 21. «Количество публикаций, теле – и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: плановое значение – 17 единиц, фактическое значение – 17 единиц.

Показатель 22. «Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно – массовых мероприятий»: плановое значение – 22 процентов, фактическое значение –22 процента от общего количества молодежи.

Показатель 23. «Доля молодежи, охваченной гражданско – патриотическими акциями и мероприятиями»: плановое значение – 24,0 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение –24,0 процентов от общего количества молодежи.

Показатель 24. «Количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров»: плановое значение –3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 25. «Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности»: плановое значение – 150 человек, фактическое значение – 150 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) приведены в Приложении 3 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

 Программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 4,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,31;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 4,41;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 0,59;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,28;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,65;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 16 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 17 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 18 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 19 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 20 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 21 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 22 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 23 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 24 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 25 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,3, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет:

31 160,2тыс. руб./ 31 160,2тыс. руб.=1 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1= 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1,3х0,5+1х0,3+1х0,2 = 1,15 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию

и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1.«Развитие культурно-досуговой деятельности» | «МБУ ГКДЦ» | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | -увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра.-увеличение числен­ности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках; -увеличение количества, проводимых учреждением, культурно-досуговых мероприятий, акций, конкурсов и фестивалей, выставок. | -доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра выросла.числен­ности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках выросло;- количество, проводимых учреждением, культурно-досуговых мероприятий, акций, конкурсов и фестивалей, выставок, онлайн мероприятий выросло. | выполнено в полном объеме |
| 2 | Основное мероприятие1. Финансовое обеспечение деятельности учреждения | «МБУ ГКДЦ» | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | -увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра.-увеличение числен­ности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках  | -доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра выросла.числен­ности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках выросло | выполнено в полном объеме |
| 3 | *Основное мероприятие**1.1. Оплата труда* | «МБУ ГКДЦ» | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |
| 4 | *Основное мероприятие**1.2. Финансовое обеспечение учреждения*  | «МБУ ГКДЦ» | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | «МБУ ГКДЦ» | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | -увеличение количества, проводимых учреждением, культурно-досуговых мероприятий, акций, конкурсов и фестивалей, выставок | -количество, проводимых учреждением, культурно-досуговых мероприятий, акций, конкурсов и фестивалей, выставок, онлайн мероприятий выросло | выполнено в полном объеме |
| 6 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта» | инструктор-методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - повышение роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;- заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;- улучшение состояния физического здоровья населения;- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом;- увеличение числа проведенных спортивных мероприятий;- увеличение количества участников соревнований. | - повышен роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;- увеличена заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;- улучшено состояния физического здоровья населения;- увеличено числа занимающихся физической культурой и спортом;- увеличено числа проведенных спортивных мероприятий;- увеличено количества участников соревнований. | выполнено в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инструктор-методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - повышение роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;- заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;- улучшение состояния физического здоровья населения;- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом;- увеличение числа проведенных спортивных мероприятий;- увеличение количества участников соревнований. | - повышен роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;- увеличена заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;- улучшено состояния физического здоровья населения;- увеличено числа занимающихся физической культурой и спортом;- увеличено числа проведенных спортивных мероприятий;- увеличено количества участников соревнований. | выполнено в полном объеме |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция спортивных объектов по направлению «Массовый спорт» | инструктор-методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Подпрограмма 3 «Молодежь города Семикаракорска» | Менеджер по культурно-массовому досугу | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения ме­роприятий по формирова­нию целостной системы под­держки облада­ющей лидер­скими навыками инициативной и талантливой мо­лодежи» | Менеджер по культурно-массовому досугу  | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | увеличение чис­ленности та­лантливых мо­лодых людей и лидеров |  | Выполнено в полном объеме |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение проведения ме­роприятий по вовлечению мо­лодежи в соци­альную практику и информирова­нию ее о потен­циальных воз­можностях соб­ственного разви­тия» | Менеджер по культурно-массовому досугу | в течение года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | увеличение чис­ленности моло­дых людей, принимающих участие в меро­приятиях различной направленности и получение информации о по­тенциальных возможностях собственного развития |  | Выполнено в полном объеме |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2022год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения«Развитие культуры и досуга»  | Всего | 31 160,2  | 31 160,2  | 31 160,2  |
| бюджет поселения | 31 160,2  | 31 160,2  | 31 160,2  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники <2> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 28 182,6 | 28 182,6 | 28 182,6 |
| бюджет поселения  | 28 182,6 | 28 182,6 | 28 182,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие1. Финансовое обеспечение деятельности учреждения | Всего, [<3>](#Par1127) | 27 596,3 | 27 596,3 | 27 596,3 |
| Основное мероприятие1.1. Оплата труда  |  | 22 082,0 | 22 082,0 | 22 082,0 |
| Основное мероприятие1.2. Финансовое обеспечение учреждения  |  | 5 514,3 | 5 514,3 | 5 514,3 |
| Основное мероприятие2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | 586,3 | 586,3 | 586,3 |
| Подпрограмма 2.«Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 2 957,6 | 2 957,6 | 2 957,6 |
| бюджет поселения  | 2 957,6 | 2 957,6 | 2 957,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие  | Всего, [<3>](#Par1127) |  |  |  |
| 1.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | 2 957,6 | 2 957,6 | 2 957,6 |
| Основное мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция спортивных объектов по направлению «Массовый спорт» | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |
| Подпрограмма 3. "Молодежь города Семикаракорска" | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет поселения  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение проведения ме­роприятий по формирова­нию целостной системы под­держки облада­ющей лидер­скими навыками инициативной и талантливой мо­лодежи» | Всего, [<3>](#Par1127) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение проведения ме­роприятий по вовлечению мо­лодежи в соци­альную практику и информирова­нию ее о потен­циальных воз­можностях соб­ственного разви­тия» | Всего, [<3>](#Par1127) | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения** **«Развитие культуры и досуга»** |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра | проценты | 59 | 61 | 61 | плановое значение показателя выполнено |
| 2. | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | проценты | 63 | 63,2 | 63,2 | плановое значение показателя выполнено |
| 3. | Количество культурно - массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения | единицы | 450 | 378 | 414 | превышение планового значения показателя обусловлено заинтересованностью в культурной деятельности |
| 4. | Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении | единицы | 0 | 3 | 3 | плановое значение показателя выполнено |
| 5. | Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок | единицы | 13 | 3 | 13 | превышение планового значения показателя обусловлено проведением культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок в офлайн и онлайн формате |
| 6. | Увеличение числен­ности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках | человек | 386 | 295 | 388 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, заинтересованных культурной деятельностью |
| 7. | Увеличение числен­ности участников культурно-досуго­вых мероприятий | проценты | 15 | 3,5 | 15 | плановое значение показателя увеличилось т.к. созданы условия по обеспечению доступа населения к просмотру деятельности учреждения в социальных сетях и участию в онлайн акциях |
| 8. | Количество пользователей библиотек | человек | 1550 | 2730 | 1603 | невыполнение планового значения показателя обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 9. | Увеличение количе­ства посещений кон­цертных мероприя­тий | проценты | 53 | 3,9 | 5 | превышение планового значения показателя обусловлено заинтересованностью к культурной деятельности и частичным снятием ограничительных мер, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
| **Подпрограмма****«Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  | 0 |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проценты | 45 | 27,3 | 45 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, занимающихся спортом |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | проценты | 25 | 26,0 | 26 | плановое значение показателя выполнено |
| **Подпрограмма «Молодежь города Семикаракорска»** |
| 1. | Количество молодежи, во­влеченной в социальную практику | человек | 395 | 400 | 400 | плановое значение показателя выполнено |
| 2. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность обще­ственных объединений | проценты | 6 | 6 | 6 | плановое значение показателя выполнено |
| 3. | Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | единиц | 5 | 6 | 6 | плановое значение показателя выполнено |
| 4. | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие муниципальных конкурсных мероприятиях, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | человек | 330 | 350 | 350 | плановое значение показателя выполнено |
| 5. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность по раз­витию молодежного само­управления (молодежные со­веты и т.п.), системы ра­боты с лидерами и талант­ливой молодежью | проценты | 0,6 | 0,6 | 0,6 | плановое значение показателя выполнено |
| 6. | Доля молодежи, вовлечен­ной в добровольческое (волонтерское) движение | проценты | 5,6 | 5,8 | 5,8 | плановое значение показателя выполнено |
| 7. | Доля молодежи, охвачен­ной профилактическими акциями и мероприятиями | проценты | 25 | 24 | 25 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях |
| 8. | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие в мероприятиях, направленных на укрепле­ние семейных ценностей | человек | 40 | 34 | 34 | плановое значение показателя выполнено |
| 9. | Доля молодежи, участву­ющей в мероприятиях по формированию толерант­ности и уважения к пред­ставителям других наро­дов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | проценты | 8 | 10 | 10 | плановое значение показателя выполнено |
| 10. | Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможно­стях саморазвития моло­дежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-теле­коммуникационной сети «Интернет» | единиц | 20 | 17 | 17 | плановое значение показателя выполнено |
| 11. | Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | проценты | 25 | 22 | 22 | плановое значение показателя выполнено |
| 12. | Доля молодежи, охвачен­ной гражданско-патриоти­ческими акциями и меро­приятиями | проценты | 25 | 24 | 24 | плановое значение показателя выполнено |
| 13. | Количество действующих молодежных патриотиче­ских объединений, клубов, центров | единиц | 3 | 3 | 3 | плановое значение показателя выполнено |
| 14. | Количество молодежи, ре­гулярно участвующей в работе клубов и обще­ственных объединений патриотической направ­ленности | человек | 150 | 150 | 150 | плановое значение показателя выполнено |