Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. Семикаракорск № 166

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Семикаракорска» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Молодежь Семикаракорска» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зам. главы Администрации Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Юсина Г.В.

Исп. С.Ю. Деревенченко

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

|  |
| --- |
| от 18.03.2020 № 166 |

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы «Молодежь Семикаракорска» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

30 октября 2018 года была принята муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска», срок реализации которой 2019-2030 гг. Основной целью программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.

Программа состоит из двух подпрограмм. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» ориентирована на молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, независимо от форм занятости. В рамках подпрограммы в 2019 году проведены городской День молодежи, квесты «Код города» и «SMK- микс», городской турнир ко Дню Конституции РФ, День молодежного самоуправления в Администрации города, конкурс молодых семей «Веселая семейка», танцевальные флешмобы и спортивные соревнования.

С мая по октябрь 2019 года в городском парке еженедельно работала интерактивная развлекательная программа «Молодежная поляна». В рамках поляны всего проведено 82 мероприятия. Это бесплатные просмотры художественных фильмов под открытым небом и молодежные дискотеки, вечеринки, поэтический вечер с участием молодых поэтов нашего города и любителей поэзии, посвященный творчеству А.С. Пушкина, которые собрали самую творческую и активную молодежь города. Ярко и весело в парке прошел творческий вечер кавер – группы «Fiesta Band» и фестиваль красок, танцевальный марафон «Дискотека 80-90-00-х» и многие другие. Благодаря сотрудничеству Администрации города, Городского культурно-досугового центра и Молодежного совета уровень проведения мероприятий для молодежи значительно вырос.

Волонтерский отряд, созданный при Молодежном совете города помогал ветеранам ВОв и пожилым людям, проводил экологические, патриотические и волонтерские акции, активно участвовал в подготовке и проведении городских культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Особенно активно ребята проявили себя при организации и проведении Дня города. Волонтеры работали ростовыми куклами, судьями при проведении различных соревнований, в составе Молодежного патруля вместе с сотрудниками районного отдела полиции, казачьей дружины наблюдали за общественным порядком.

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» направлена на развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи Семикаракорского городского поселения. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

-городской военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!»;

- экологические акции и десанты;

-волонтерские акции «Помоги ветерану», «Спасибо деду за Победу»;

- патриотические акции «Мы вместе!», «Георгиевская ленточка», «Этих дней не смолкнет слава», «Бессмертный полк», «Триколор», «День российского флага» и другие.

В 2019 году мероприятия муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков. Всего организованно более 100 мероприятий. В результате проведения данных мероприятий у молодежи появилось значительно больше возможностей для самореализации. Идет процесс планомерного воспитания молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, культуре, профилактике асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде. Более 40% составляют мероприятия гражданско-патриотической направленности, которыми было охвачено более 2000 человек.

Информация обо всех проводимых молодежных акциях и мероприятиях, деятельности Молодежного совета регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении. Всего в средствах массовой информации размещено 20 статей о жизни городской молодежи.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий Программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 100 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» выполнено в полном объеме. Проведено 83 мероприятия, в которых приняло участие более 3500 человек.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение проведе­ния мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» выполнено в полном объеме. Проведено 7 мероприятий с общим охватом участников более 200 человек.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асо­циального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Проведено 3 мероприятия. Охват участников – более 200 человек.

По подпрограмме «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрено выполнение 90 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 90.

В рамках подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение проведе­ния мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Семикаракорского городского поселения» выполнено в полном объеме. Проведено 12 мероприятий. Охват участников – более 2000 человек.

По подпрограмме «Формирование патриотизма в молодежной среде» предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения – 15,0 тыс. рублей.

Плановые назначения в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2018 № 114«О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составили 15,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

Программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами программы предусмотрено 14 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1 «Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение – 300 человек, фактическое значение – 350 человек.

Показатель 1.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений» – плановое значение – 5 процентов от общего количе­ства молодежи, фактическое значение – 5 процентов от общего количества молодежи в городе.

Показатель 2.1 «Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2.2 «Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – плановое значение – 250 человек, фактическое значение – 260 человек.

Показатель 2.3 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные советы и т.п.), в систему работы с лидерами и талантливой молодежью» – плановое значение – 0,5 процента, фактическое значение – 0,5 процента.

Показатель 2.4 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение –5,5 процентов, фактическое значение – 5,5 процентов.

Показатель 2.5 «Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» – плановое значение –20,0 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение –21,0 процент от общего количества молодежи.

Показатель 2.6 «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей» – плановое значение –30 человек, фактическое значение – 30 человек.

Показатель 2.7 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно – нравственным ценностям» – плановое значение – 8 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение – 8 процентов от общего количества молодежи.

Показатель 2.8 «Количество публикаций, теле – и радио репортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – плановое значение – 16 единиц, фактическое значение – 20 единиц.

Показатель 2.9 « Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно – массовых мероприятий» – плановое значение – 20 процентов, фактическое значение –23 процента от общего количества молодежи.

Показатель 3.1 «Доля молодежи, охваченной гражданско – патриотическими акциями и мероприятиями» – плановое значение – 23,0 процентов от общего количества молодежи, фактическое значение –23,0 процентов от общего количества молодежи.

Показатель 3.2 «Количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров» – плановое значение –3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 3.3 «Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности» – плановое значение – 150 человек, фактическое значение – 150 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

I. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,16;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,25;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,15;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,05 (14/14), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,00 (14/14), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет 1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Семикаракорского городского поселения на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет – 1,025.

Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Молодежь Семикаракорска» за 2019 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Семикаракорского городского поселения об утверждении  программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2019 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | | | | | Объемы  неосвоен- ных  средств  и причины их неос-  воения  (по ис-  точникам  финанси-  рования) |
| всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест-  ный  бюджет | внебюд- жетные  источ-  ники | всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест-  ный  бюджет | внебюд- жетные  источ-  ники | всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест-  ный  бюджет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по  ПРОГРАММЕ | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 0 |
| 1.1 | **Подпрограмма**  **«Поддержка молодежных инициатив»** | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 0 |
| 1.1.1 | ***Основное мероприятие 1.1: «Обеспечение проведения ме­роприятий по формирова­нию целостной системы под­держки облада­ющей лидер­скими навыками инициативной и талантливой мо­лодежи»*** | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 0 |
| 1.1.2 | Летняя развлекательная программа «Молодежная поляна» | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0 |
| 1.1.3 | День молодежи | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0 |
| 1.2 | ***Основное мероприятие 1.2:***  ***«Обеспечение проведе­ния мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных воз­можностях собствен­ного развитии»*** | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 0 |
| 1.2.1 | День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Молодежь Семикаракорска» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Единица  измерения | | | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) | | | |
| 2018  год | | 2019 год | | | | |
| план | | факт | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
|  | **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения**  **«Молодежь Семикаракорска»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодежи, во­влеченной в социальную практику | | | человек | | | - | | 300 | | | 350 | | | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность обще­ственных объединений | | | процентов  от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | - | | 5 | | | 5 | | | - |
| 1. **Подпрограмма**   **«Поддержка молодежных инициатив»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | | | единиц | | | - | | 5 | | | 5 | | | - |
| 2.2 | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие в муниципальных конкурсных мероприятиях, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | | | человек | | | - | | 250 | | | 260 | | | превышение планового значения показателя обусловлено проведением разноплановых мероприятий, вызывающих интерес у молодежи |
| 2.3. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность по раз­витию молодежного само­управления (молодежные со­веты и т.п.), системы ра­боты с лидерами и талант­ливой молодежью | | | процентов | | | - | | 0,5 | | | 0,5 | | | - |
| 2.4 | Доля молодежи, вовлечен­ной в добровольческое (волонтерское) движение | | | процентов | | | - | | 5,5 | | | 5,5 | | | - |
| 2.5 | Доля молодежи, охвачен­ной профилактическими акциями и мероприятиями | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | - | | 20 | | | 21 | | | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях |
| 2.6 | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие в мероприятиях, направленных на укрепле­ние семейных ценностей | | | человек | | | - | | 30 | | | 30 | | | - |
| 2.7 | Доля молодежи, участву­ющей в мероприятиях по формированию толерант­ности и уважения к пред­ставителям других наро­дов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | - | | 8 | | | 8 | | | - |
| 2.8 | Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможно­стях саморазвития моло­дежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-теле­коммуникационной сети «Интернет» | | | единиц | | | - | | 16 | | | 20 | | | превышение планового значения показателя обусловлено тем, что информация о потенциальных возможно­стях саморазвития моло­дежи регулярно публикуется в средствах массовой информации – на официальном сайте, в социальной сети, районной газете и местном телевидении |
| 2.9 | Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | - | | 20 | | | 23 | | | превышение планового значения показателя обусловлено проведением различных массовых праздничных мероприятий и акций |
| 1. **Подпрограмма**   **«Формирование патриотизма в молодежной среде»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля молодежи, охвачен­ной гражданско-патриоти­ческими акциями и меро­приятиями | | | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | | | - | | 23 | | | 23 | | | превышение планового значения показателя обусловлено проведением массовых гражданско – патриотических акций и мероприятий с привлечением учащейся и трудящейся молодежи |
| 3.2 | Количество действующих молодежных патриотиче­ских объединений, клубов, центров | | | единиц | | | - | | 3 | | | 3 | | | - |
| 3.3 | Количество молодежи, ре­гулярно участвующей в работе клубов и обще­ственных объединений патриотической направ­ленности | | | человек | | | - | | 150 | | | 150 | | | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина