Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                                  г. Семикаракорск                                   №  29

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения «Защита

населения и территории  от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год  согласно приложению   к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству   Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                   А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заместитель главы Семикаракорского

городского поселения  Ильин М.Н.

Приложение   к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                                                                                                                                                                                                     от   22.01.2021 № 29

Отчет

о  реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за   2020  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа),   ответственным исполнителем  и участниками  программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, направленных на создание условий по улучшению материальной базы по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, создание необходимых условий для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, уменьшения количества пожаров, снижения числа травмированных и погибших на пожарах и на водных объектах.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по  направлениям:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, при возникновении чрезвычайных ситуаций и на водных объектах;

- приобретение современных средств спасения людей при пожарах, на водных объектах,  при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий Программы

В ходе реализации программных мероприятий Администрацией Семикаракорского городского поселения принято постановление от 24.01.2020 № 29 «О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный  период на территории Семикаракорского городского поселения в 2020 году».

В ходе подготовки к пожароопасному периоду и в течение него созданы и действовали добровольные пожарные команды на базе Администрации Семикаракорского городского поселения, МУП «Водоканал», МП ЖКХ. Созданы минерализованные полосы установленной ширины вокруг микрорайона Молчанов, СНТ «Пищевик», восточной промзоны, микрорайона Первомайка, подверженных ландшафтным пожарам.

В летний период проводился покос сорной растительности на территории поселения. Проведен комиссионный осмотр наружных источников пожаротушения. В течение года были выставлены предупредительные аншлаги по противопожарной тематике, по правилам поведения на водоемах в летний и зимний период; на информационных стендах размещена информация о действиях при чрезвычайных ситуациях. Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов муниципальной власти Семикаракорского городского поселения   путем опубликования материалов на   официальном сайте  и в средстве массовой информации  газете «Семикаракорские вести».

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств   бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района. Всего из   бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий в  2020 году было предусмотрено 1075,716 тысяч рублей, израсходовано 1075,716 тысяч рублей, остаток составил 0,0 рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2020 год приведен  в приложении   к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы  за 2020 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено 9 показателей, которые запланированы к достижению в 2020 году,

Показатель 1. «Результативность подготовки руководителей  и работников гражданской обороны, уполномоченных работников городского звена территорианой подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуациях» – плановое значение 100%, фактическое значение  -   100%.

Показатель 2. «Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного региональной  системой оповещения» – плановое значение 84,6 процент, фактическое значение – 92,8 процент.

Показатель 1.1. «Количество пожаров, произошедших на территории поселения» – плановое значение 15 единиц, фактическое значение – 15 единиц.

Показатель 1.2. «Количество спасенных людей на пожарах» – плановое значение 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 24 единиц, фактическое значение – 25единиц.

Показатель 2.2. «Количество оповещенного населения региональной системой оповещения» – плановое значение 23,5 тыс. человек, фактическое значение – 21,8 тыс. человек

Показатель 2.3. «Количество подготовленных руководителей и работников гражданской обороны, уполномоченных работников городского звена территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение 10 человек, фактическое значение – 10 человек.

Показатель 3.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» – плановое значение 11 единиц, фактическое значение – 11.

Показатель 3.2. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах» - плановое значение 15 единиц, фактическое значение – 20   единиц.

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей Программы представлены в приложении   к настоящему отчету о реализации Программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
Программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 1     равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2     равна 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.1  равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2  равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1  равна 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.2  равна 0,92;

степень достижения целевого показателя 2.3  равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1  равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2  равна  1,3;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,03, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. В рамках Программы полностью реализованы 9 основных мероприятий из 9 запланированных

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных  основных  мероприятий  и мероприятий  ведомственных  целевых  программ, финансируемых за счет средств  бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского  района, безвозмездных поступлений   оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы составляет 1,00, плановое значение – 9, фактическое значение – 9.

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1075.716 тыс. рублей / 1075.716 тыс. рублей = 1.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,03 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,01  что означает высокий уровень реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе                                                             Юсина Г.В.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности 
и безопасности людей на

водных объектах»  за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а так же контрольных событий

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах» за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа- ции | окончания реализа- ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Семикаракорского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | 1. Пожарная безопасность Основное мероприятие 1.1. Дооснащение современной пожарной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы ДПД | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств городского звена, добровольных пожарных | обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств городского звена, добровольных пожарных, осуществлены выезды спасателей и добровольцев на 6 природных и 25 бытовых пожара, оказана помощь 1 пострадавшим при пожарах | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Обучение населения мерам пожарной безопасности, изготовление учебных пособий типографским способом | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС, | обучено 10 специалистов городского поселения, размещено 6 статей по вопросам выполнения мероприятий пожарной безопасности | - |
| 4. | 2.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 28.10.2020 | 31.12.2020 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | с целью организации своевременного информирования населения об угрозе и возникновении ЧС, проведены 4 тренировки системы оповещения | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2: Финансирование аварийно – спасательных формирований согласно переданным полномочиям | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение, поддержание высокой готовности, улучшение оперативных возможностей АСФ | обеспечено поддержание высокой готовности сил и АСФ | - |
| 6. | 3. Обеспечение безопасности на воде Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения водолазных работ | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2020 | 20.05.2020 | 31.08.2020 | Своевременное обеспечение водолазных работ в местах купания граждан | Обеспечена работа водолазов, пострадавших с травмами и порезами нет | - |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных работ | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.09.2020 | Обеспечение дезинфекции от клещей и малярийных комаров | Обеспечена работа по дезинфекции от клещей и малярийных комаров. Жалоб от населения не поступило | - |
| 8. | Основное мероприятие 3.3. Услуги и обучение спасателей | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 03.2020 | 05.2020 | Проведено обучение спасателей в центре МЧС | обучено 4 матроса спасателя |  |
| 9. | Основные мероприятия 3.4. Приобретение современных спасательных и медицинских средств | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 03.2020 | 05.2020 | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду на водных объектах | осуществлена закупка оборудования, инвентаря и снаряжения, предназначенного для организации безопасности на воде: спасательные круги, спасательные жилеты | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.5: Содержание поста на воде | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Оплата своевременная работы матросов спасателей | осуществлена своевременная оплата труда матросов спасателей. | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности 
и безопасности людей на

водных объектах»  за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» за 2020год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 1075,716 | 1075,716 | 1075,716 |
|  | Местный бюджет | 1075,716 | 1075,716 | 1075,716 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Дооснащение современной пожарной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы ДПД | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения на воде, изготовление учебных пособий типографским способом | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от ЧС» | Всего | 1017,02 | 1017,02 | 1017,02 |
|  | бюджет местный | 1017,02 | 1017,02 | 1017,02 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Финансирование аварийно-спасательных формирований согласно переданным полномочиям | Всего | 1017,02 | 1017,02 | 1017,02 |
| Основное мероприятие 2.2. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | Всего | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 58,696 | 58,696 | 58,696 |
|  | бюджет местный | 58,696 | 58,696 | 58,696 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения водолазных работ | Всего | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных обработок» | Всего | 58,696 | 58,696 | 58,696 |
| Основное мероприятие 3.3. Услуги и обучение спасателей | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Приобретение современных спасательных и медицинских средств | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. содержание поста на воде | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности 
и безопасности людей на

водных объектах»  за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Показатель 1. «Результативность подготовки руководителей и работников гражданской обороны, уполномоченных работников городского звена территорианой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуациях» | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного системой оповещения | проценты | 84,6 | 84,6 | 92,8 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 4. | Показатель 1.1. Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 16 | 15 | 15 | - |
| 5. | Показатель 1.2. Количество спасенных людей на пожарах | человек | 4 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 6. | Показатель 2.1 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 23 | 24 | 25 | - |
| 7. | Показатель 2.2. Количество оповещенного населения региональной системой оповещения | Тыс. человек | 23,5 | 23,5 | 21,8 | - |
| 8. | Показатель 2.3. Количество подготовленных руководителей и работников территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 8 | 10 | 10 |  |
| 9. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 10. | Показатель 3.1. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 9 | 11 | 11 |  |
| 11. | Показатель 3.2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах | единиц | 12 | 15 | 20 |  |