Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района п повышению эффективности налогового администрирования | Х | 01.02.2025  25.04.2025  25.07.2025  25.10.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные местные налоговые льготы» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 2.1. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Семикаракорского городского поселения по перечню показателей | Х | 20.08.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 753,2 | 00,0 | 0,0 | 753,2 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Администрации Семикаракорского городского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Семикаракорского городского поселения (Кружилина Л.П.-главный бухгалтер) | 753,2 | 00,0 | 0,0 | 753,2 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1 Исполнение расходов местного бюджете в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам в целях исполнения бюджета поселения | Х | 25.12.2025 | Администрация Семикаракорского городского поселения (Кружилина Л.П.-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Семикаракорского городского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый периоды» | Х | 01.07.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Принято постановление Администрации Семикаракорского городского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.04.2020 № 237 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района» | Х | 01.08.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31.12.2025 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Предоставлены иные межбюджетные трансферты (за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района бюджету Семикаракорского района | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района бюджету Семикаракорского района | Х | 30.12.2025 | Администрация Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. – заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета, Кружилина Л.П. – главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района | Х | 01.11.2025 | Администрация Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В. – заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета, Кружилина Л.П. – главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. Перечислены иные межбюджетные трансферты (за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района бюджету Семикаракорского района | Х | 31.12.2025 | Администрация Семикаракорского городского поселения (Кружилина Л.П.-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по  программе | X | X | ответственный исполнитель программы | 753,2 | 00,0 | 0,0 | 753,2 | 0,0 |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.