Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2025	 	             г. Семикаракорск                                  №  3

О подготовке к  пожароопасному сезону 2025 года

на территории Семикаракорского городского поселения

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020  № 1479, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»,   Федерального Закона от 21.12.1994  № 69    «О пожарной безопасности»,  постановления  Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Ростовской области» для организации и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения, Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года на территории Семикаракорского городского поселения согласно приложению.

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Семикаракорского городского поселения организовать взаимодействие с Муниципальным казенным учреждением «Управления гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Семикаракорского района (Ляшенко С.С.), начальником 74 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РО» (Казанцев А.С.), начальником ОНД и ПР по Семикаракорскому району (Гаврилов И.А.) по осуществлению контроля требований мер пожарной безопасности на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Рекомендовать   руководителям организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения, независимо от форм собственности, разработать планы основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года в части касающейся.

4. Старшему инспектору по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, природоохранной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Семикаракорского городского поселения (Гавриленко А.А.) довести настоящее постановление до лиц, ответственных за его исполнение.

5. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года на территории Семикаракорского городского поселения в установленные сроки.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского  городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                      А.Н. Черненко

Постановление вносит

Зам. главы Администрации Семикаракорского

городского поселения Ильин М.Н.

исп.  Гавриленко А.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от     09.01.2025  № 3

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке  к пожароопасному сезону 2025 года

на территории Семикаракорского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения в 2025 году | до 15.03.2025 | Ильин М.Н. Гавриленко А.А. |
| 2. | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, выездных оперативных групп Семикаракорского городского поселения и обеспечить их готовность к выполнению задач в пожароопасный сезон 2025 года | до 15.03.2025 | Ильин М.Н. Гавриленко А.А. |
| 3. | Провести проверку готовности лесопожарной техники и противопожарного оборудования Семикаракорского филиала Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» и лиц, использующих леса, включенных в планы тушения лесных пожаров | до 15.03.2025 | Ильин М.Н. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 4. | Разработка, корректировка паспорта населенного пункта, мест подверженных угрозе распространения лесных пожаров | до 30.03.2025 | Гавриленко А.А. |
| 5. | Провести пожарно-тактические учения с лесопожарными формированиями Семикаракорского филиала Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» с привлечением сил и средств, включенных в планы тушения лесных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения | до 30.03.2025 | Гавриленко А.А. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес», силы и средства, привлекаемые к ликвидации лесных пожаров |
| 6. | Создать мобильные и межведомственные группы по недопущению выжигания сухой растительности | Февраль-март 2025 | Ильин М.Н. Гавриленко А.А. |
| 7. | Организация взаимодействия и информационного обеспечения между органами управления, оперативными службами, на случай возникновения лесных и природных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения | весь период | Ильин М.Н. Гавриленко А.А. |
| 8. | Активизировать работу должностных лиц, уполномоченных на принятие мер административного воздействия к лицам, виновным в нарушении порядка выжигания сухой растительности, обязательному выявлению виновных лиц и применение мер административного воздействия к ним по каждому случаю возгорания | постоянно | Ильин М.Н. Гавриленко А.А. Сулименко А.В. Минаева С.Н. |
| 9. | Организовать привлечение добровольных пожарных к охране лесов от пожаров | до 01.04.2025 | Гавриленко А.А. |
| 10. | Обеспечить установку на автомобильных дорогах, ведущих в лес, а также в рекреационных зонах и местах массового отдыха граждан в границах лесного фонда, информационных щитов, стендов, аншлагов, о предупреждении пожаров и об ограничении нахождения в лесах в период установления устойчивой сухой погоды, с указанием номеров телефонов диспетчерских служб | до 01.04.2025 | Гавриленко А.А. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 11. | Провести пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств Семикаракорского городского поселения к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами | до 19.04.2025 | Гавриленко А.А. силы и средства, привлекаемые к ликвидации природных пожаров |
| 12. | Обеспечить проведение и контроль работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, населенных пунктов и объектов экономики, граничащих с лесными массивами | до 27.04.2025 | Ильин М.Н. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 13. | Провести разъяснительную работу, в том числе с привлечением средств массовой информации, по информированию населения о правилах пожарной безопасности, действиях в случае возникновения пожаров, пожарной обстановке, а также по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами | до 28.04.2025 | Гавриленко А.А. |
| 14. | Обеспечить проведение работ по созданию защитных противопожарных полос, шириной не менее 10 метров, регулярному обновлению и очистке от сухой растительности, мусора и других горючих материалов | с 01.05.2025 еженедельно весь период | Ильин М.Н. Карпов А.Н. |
| 15. | Очистить территории, прилегающие к лесным участкам, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, либо провести обустройство противопожарной минерализованной полосой (противопожарным барьером) | со дня схода снежного покрова, весь период | Ильин М.Н. собственники владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу |
| 16. | Выполнить в необходимом объеме санитарно-оздоровительные мероприятия, включая уборку (очистку) лесов от захламленности | весь период | Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 17. | Обеспечить недопущение выжигания сухой растительности на сопредельных с лесным фондом территориях | весь период | Ильин М.Н. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 18. | Организовать и обеспечить дежурство водовозной техники, предназначенной для обеспечения подвоза воды к местам возникновения ландшафтных пожаров | весь пожароопасный период | Ильин М.Н. |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству                                                                        М.Н. Ильин